Додаток
до розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації                                                                                       
15.01.2026 № 8
            
            Звіт про виконання
Програми економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади за 2025 рік

Протягом 2025 року робота структурних підрозділів Святогірської міської військової адміністрації, Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Святогірської міської ради була спрямована на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади на 2025 рік (далі – Програма).

На момент затвердження Програмою передбачалося 17 місцевих цільових програм та заплановано виконання 147 заходів, обсяги фінансування склали 30 млн. 770 тис 187 грн. (з бюджету міської територіальної громади – 28 млн. 174 тис. 530 грн., з інших джерел – 1 млн. 595 тис. 657 грн).
Протягом року до Програми вносилися зміни: додано 27 заходів на  суму 51 млн. 901 тис. 385 грн. Після внесення змін загальна кількість заходів складає 174, сума на реалізацію заходів Програми складає – 82 млн. 671 тис 572 грн. у тому числі: з обласного бюджету – 17 млн. 120 тис. 710 грн., з бюджету міської територіальної громади – 62 млн. 755 тис. 205 грн., з інших джерел – 2 млн. 795 тис. 657 грн.
Основне фінансування здійснюється з місцевого бюджету.

Фактично Протягом 2025 року профінансовано та витрачено на виконання 72 заходів у сумі 50 млн 731 тис 088 грн, що становить 61,4% виконання заходів, з місцевого бюджету (додаток 1).
Додаток 1




Заходи Програми, які за 2025 рік підлягали виконанню були спрямовані на забезпечення соціального захисту населення, підтримку вимушено переміщених осіб, на надання первинної медичної допомоги населенню громади, надання фінансової підтримки комунальному підприємству, забезпечення благоустрою території громади, виконання заходів по увічненню пам’яті загиблих військовослужбовців під час військової агресії Російської Федерації проти України тощо.

Найбільш профінансованими виявилися напрями «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» (24,571 млн. грн.), «Дорожньо-транспортний комплекс» (6,937 млн. грн.), «Охорона навколишнього природного середовища» (6,299 млн. грн. – придбання сміттєвозу із заднім завантаженням), «Соціальний захист населення» (4,013 млн. грн.), «Захист населення і території від надзвичайних ситуацій» (3,403 млн. грн.). (додаток 2).
Додаток 2




Стисле порівняння даних щодо фінансування заходів  
за 2024 рік та за 2025 рік:
профінансовано та витрачено за 2024 рік у сумі 42 млн 995 тис 829 грн, у тому числі: з державного бюджету – 18 млн. 265 тис. 597 грн., з обласного бюджету – 4 млн. 680 тис. 569 грн., з бюджету міської територіальної громади – 20 млн. 049 тис. 673 грн., з інших джерел – не витрачалося (додаток 3). 




Додаток 3



Виконання заходів ПРОГРАМИ за розділами.

у розділі Програми «Розвиток земельних відносин» - було заплановано коштів на суму – 200 тис. грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 80 тис. грн. з місцевого бюджету – 20 тис. грн., та з інших джерел – 60 тис. грн, що становить 40% виконання заходів. Кошти витрачено на укладання договорів з Святогірською міською військовою адміністрацією та з землевпорядною організацією, з метою внесення до Державного земельного кадастру інформації щодо переведення угідь до самозалісених та розроблено 2 проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування та 5 технічних документацій щодо інвентаризації земель.

у розділі Програми «Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури, благоустрій» - було заплановано коштів на суму – 289 тис. 100 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 261 тис. 00 грн. з місцевого бюджету, що становить 90,3% виконання заходів. Кошти витрачені на забезпечення зберігання документів соціально правового порядку, що належить до КП Краматорської районної ради "Трудовий архів" та виконання Постанов  КМУ від 25 квітня 2023 року № 391"Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану» та від 9 листопада 2016 р. №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрації» для Краматорської районної державної адміністрації, та на судові витрати;

у розділі Програми «Дорожньо-транспортний комплекс»: заплановано коштів на суму – 13 млн. 200 тис. 000 грн, витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 6 млн. 937 тис. 097 грн. з місцевого бюджету, що становить 52,6% виконання заходів. Кошти спрямовані на виготовлення кошторисної документації з Експлуатаційного утримання доріг комунальної власності Святогірської міської територіальної громади та на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності на території громади;

 у розділі Програми «Освіта»: 
заплановано коштів на суму – 3 млн. 004 тис. 000 грн, витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 1 млн. 335 тис. 300 грн. з місцевого бюджету, що склало 44,5%.
Кошти були спрямовані на:
· проведення експертної оцінки пошкоджень закладів освіти (3 заклади загальної середньої освіти і 4 заклади дошкільної  освіти);
· придбання підручників, доставка складування;
· підвищення кваліфікації 19 педагогічних працівників (із них 15 -працівників ЗЗСО, 4 - працівника ЗДО) при Донецьком обласному інституті  післядипломної педагогічної освіти ;
· підвезення дітей, які потребують соціальної реабілітації до переміщеного  "Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" (Хмельницька обл. Кам’янець-Подільський район с. Оринин, оздоровлено 16 учнів);
· матеріальне заохочення педагогічних працівників – виплачена премія працівникам закладів освіти;  
· абонплата за систему пожежної сигналізації та доступу мережі інтернет у комунальному закладі «Хрестищенський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області».

у розділі Програми  «Охорона здоров'я»:
заплановано коштів на суму -  3 млн. 122 тис 750 грн,  профінансовано – 2 млн. 192 тис. 704 грн. з місцевого бюджету, що склало 70,2%. Витрати спрямовані на: забезпечення пільгових категорій населення безкоштовними лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (зокрема для онкохворих); забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами; забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню громади, зокрема: закупівля медикаментів, витратних медичних матеріалів та іншого.
Закупівлі здійснювалися за запитами закладів охорони здоров’я по Хрестищенському та Маяківському старостинських округах. Також проведено нарахування на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я цих округів, оплату отримали 11 працівників.

у розділі Програми  «Культура і туризм»:
заплановано коштів на суму – 990 тис. грн, профінансовано – 165 тис. 745 грн. з місцевого бюджету – 140 тис. 800 грн, з інших джерел – 24 тис. 945 грн, що склало 16,7 %.  Кошти спрямовані на виготовлення 3 двосторонніх банерів з фотографіями загиблих військовослужбовців та 3 стойок для встановлення банерів, на придбання квіткової продукції для вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців, на отримання від Українського інституту 75 книг для бібліотечних філій та на придбання різдвяних солодких подарунків та поштові послуги для доставки подарунків дітям, які знаходяться за межами громади;

у розділі Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій»: 
заплановано коштів на суму -  12 млн. 816 тис 500 грн,  профінансовано з місцевого бюджету –3 млн. 403 тис. 330 грн., що склало 26,6%. Кошти спрямовані на:
· фінансову підтримку в рамках реалізації завдань з запобігання та ліквідацій надзвичайних ситуацій, а саме – відновлення пошкодженої техніки, яка була залучена до облаштування фортифікаційних споруд;
· послуги із проведенням технічного обслуговування транспортних засобів 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області;
· забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Краматорського району на 2025-2026 роки;
· надання допомоги ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях для покращення матеріально-технічного забезпечення для виконання військового обов'язку;
· запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіоні та ліквідації їх наслідків, з оборони та захисту території тощо;

у розділі Програми  «Соціальний захист населення»:
заплановано коштів на суму -  4 млн. 970 тис 600 грн,  профінансовано та витрачено 4 млн. 013 тис. 717 грн, з обласного бюджету – 167 тис 883 грн.,  з місцевого бюджету – 3 млн. 845 тис. 834 грн., що склало 80,7 %. 
Кошти спрямовані на:
- надання матеріальної допомоги 7 особам (у тому числі  2 особам зі статусом ВПО), які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- забезпечення та надання компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги, компенсацію отримали 6 осіб (у тому числі 3 особи зі статусом ВПО);
- фінансову підтримку окремих категорій громадян по Програмі підтримки соціально-незахищених верств населення Святогірської міської територіальної громади  «Турбота», отримали на лікування матеріальну допомогу 20 мешканців громади (у тому числі 3 зі статусом ВПО), допомогу на поховання отримали– 6 мешканців (у тому числі 1 зі статусом ВПО) та 1 цивільна особа, яка при виконанні посадових обов’язків була задіяна для виконання робіт для посилення обороноздатності України та під час виконання завдань зазнала поранень та ушкоджень здоров’я внаслідок ворожих обстрілів та 1 цивільна особа, яка зазнала поранень та потребує довготривалого лікування; 
- надання матеріальної допомоги особам, яким присвоєне звання «Почесний громадянин Святогірської територіальної громади», «Почесний громадянин міста Святогірськ», отримали 2 мешканця громади;
- оздоровлено 14 дітей Святогірської громади  (у тому числі 9 зі статусом ВПО);
- надання соціальної підтримки найбільш вразливим верствам населення, матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям громади, які опинилися в скрутному становищі, у тому числі внутрішньо переміщеним особам– надано матеріальну допомогу 6 особам.

КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" заплановано коштів на суму -  3 млн. 692 тис 080 грн,  профінансовано з місцевого бюджету – 3 млн. 112 тис. 354 грн., що склало 84,3 %. 
Кошти спрямовані на забезпечення надання соціальних послуг, а саме: соціальну послугу «догляд вдома» з початку року отримало 87 осіб,  фактично надається 24  особам похилого віку, надано консультації – 94 особам, представництво інтересів – 11 осіб, інформування – 53 осіб, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 4 особам; натуральна допомога - послуги  перукаря 61 особа (168 послуг), банно пральні послуги – 113 особи (прання – 1272 послуг, купання – 1802 послуг). Всього з початку року послугами Центру скористалися 362 особи.
За рахунок благодійних фондів та громадських організацій надана гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни, танометри, глюкометри, підгузки для дорослих – 91 особам; забезпечення харчовими наборами та допоміжними засобами пересування (у кількості 27 одиниць) одиноких непрацездатних громадян, що обслуговуються у Центрі. 
Соціальні послуги надаються безкоштовно згідно розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації від 28.02.2022р. №87 «Про звільнення від сплати за надання соціальних послуг».

у розділі Програми «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»:
заплановано коштів на суму -  31 млн. 304 тис. 069 грн, профінансовано з місцевого бюджету – 24 млн. 571 тис. 232 грн., що склало 78,5 %.  
Кошти спрямовані на:
· роботу з благоустрою населених пунктів (озеленення та догляд за декоративними насадженнями, видалення дерев, кущів, утримання доріг тощо), відповідно Програми «Розвитку матеріально-технічної бази житлово-комунального господарства та благоустрою Святогірської територіальної громади на 2025 рік»;
· надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, згідно виконання «Програми відшкодування різниці в тарифах за послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення Святогірської міської територіальної громади  на 2025 рік»  (обсяг вивезених ТПВ  - 4898 м3)
· оплату за витрачену електроенергію у водопровідно-каналізаційному господарстві у кількості 17842 кВт, згідно виконання Програми «Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Святогірської міської територіальної громади на 2025 рік»;
· надання фінансової підтримки в рамках реалізації завдань з запобігання та ліквідацій надзвичайних ситуацій, а саме – відновлення пошкодженої техніки, яка була залучена до облаштування фортифікаційних споруд;
· Забезпечення поховання 1-го безрідного громадянина та 1-го військовослужбовця, який загинув (помер) під час проходження військової служби за рахунок коштів місцевого бюджету громади;
·  проведення обстеження стану підвальних приміщень за адресою: м. Святогірськ, вул. Мазепи Івана, буд.57 та вул. Мазепи Івана, буд.48-Б.
· розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: Донецька область, Краматорський р-н, м. Святогірськ , вул. Мазепи Івана, 57;
· розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: Донецька область, Краматорський р-н, м. Святогірськ , вул. Мазепи Івана ,48-Б;
· фінансову допомогу на поточні видатки підприємства та фінансову підтримку комунального підприємства Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд".
у розділі Програми «Заходи, пов’язані з наслідками військової агресії Російської Федерації проти України на території Донецької області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб»:
 заплановано коштів на суму -  3 млн. 557 тис 103 грн,  профінансовано– 1 млн. 471 тис. 143 грн., з обласного бюджету – 20 тис. грн., з місцевого бюджету – 1 млн. 451 тис. 143 грн., що склало 41,4 %. 
Кошти спрямовані на:
· виплату матеріальної допомоги на поховання відповідно до «Програми соціальної підтримки учасників бойових дій в період проведення антитерористичної операції/ООС, Захисників та Захисниць України, які  захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей на 2025 рік» (отримали 2 сім’ї загиблого захисника);
· виплату одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) ветеранів війни, військовослужбовцям до міжнародного Дня захисту дітей з числа мобілізованих відповідно до «Програми соціальної підтримки учасників бойових дій в період проведення антитерористичної операції/ООС, Захисників та Захисниць України, які  захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей на 2025 рік» (отримали  2 дітей громади);
· виплату одноразової матеріальної допомоги дружині(чоловіку), одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника антитерористичної операції/ООС, військовослужбовця відповідно до «Програми соціальної підтримки учасників бойових дій в період проведення антитерористичної операції/ООС, Захисників та Захисниць України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей на 2025 рік» (отримали 6 сімей загиблих захисників);
· надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції/ООС, отримали поранення (контузію, каліцтво) з початку вторгнення Російської Федерації на території України та яким встановлено інвалідність ( виплачена 1 мешканцю громади);
· надання допомоги на санаторно-курортне лікування члену сім’ї (дружині загиблого), який захищав незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та інтереси держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації на території України ( надано 1 мешканцю громади );
· надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації до лав Збройних сил України та інших військових формувань (виплачена 7 мешканцям громади);
· забезпечення паливно-мастильними матеріалами генераторів для належної роботи пральні загального громадського користування в м. Святогірськ та мобільного санітарного автономного модуля у с. Богородичне (бензин 7500 л);
· придбання паливно-мастильних матеріалів для транспортних засобів, які використовуються з метою надання медичних, соціальних та адміністративних послуг, евакуації цивільного населення тощо (дизельне паливо 10 855 л).

у розділі Програми «Охорона навколишнього природного середовища»
заплановано коштів на суму -  8 млн. 946 тис 410 грн,  профінансовано– 6 млн. 299 тис. 820 грн., з місцевого бюджету, що склало 70,4 % для придбання сміттєвозу із заднім завантаженням місткістю не менше 20 м3 для збирання побутових відходів та відходів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій.
Також  у 2025 році виконані заходи, без залучення коштів відділом сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патріотичного виховання Святогірської міської ради у розділі «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» - проведені заходи (онлайн/офлайн) до сімейних свят, майстер - класи спрямовані на збереження культурних сімейних традицій і цінностей, семінари-тренінги  направленні на запобігання та протидії домашньому насильству, інформаційно-просвітницькі публікації в соціальній мережі Facebook щодо: проблем торгівлі людьми; організації конкурсів, семінарів - тренінгів, походів та інших заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів, розміщення соціальної реклами з метою підвищення рівня громадянських компетентностей, тощо. 
у розділі 2.10. «Фізичне виховання та спорт» - заходи проводилися без залучення коштів, а саме:
· проведено онлайн участь у спортивно-масових заходах в регіональних етапах «Всеукраїнської шкільної ліги» - за 2025 рік прийняли участь 68 учасників;
· реалізовано соціальний проєкт "Активні парки - локації здорової України" протягом року прийняли  – 20 учасників.

Сектором інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та з питань реінтеграції тимчасово неконтрольованих територій Святогірської міської військової адміністрації постійно проводяться взаємодія з місцевими, регіональними, всеукраїнськими та міжнародними гуманітарними організаціями щодо забезпечення населення гуманітарною допомогою та проведення гуманітарних операцій.

Про стан виконання місцевих програм, які включені до складу  Програми економічного і соціального розвитку на 2025 рік:

До складу Програми включено 17 програм, із них виконуються 16 програм (13 програм які фінансуються, 3 програми виконуються без використання коштів), а саме: 

1. [bookmark: _Hlk203395375]«Програми підтримки військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації до лав Збройних сил України» фактично профінансовано – 211,96 тис. грн;
2. «Програма соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць  
України, військовослужбовців, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць  України, військово -
службовців Святогірської міської територіальної громади на 2025 рік» - фактично профінансовано  257,00 тис. грн.
3. «Програма оздоровлення та відпочинку дітей Святогірської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» - фактично профінансовано  399,963 тис. грн;
4. «Програма підтримки громадян Святогірської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2024-2025 роки» - фактично профінансовано  34,00 тис. грн.
5. Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Святогірської територіальної громади» та  Порядку використання коштів бюджету Святогірської об’єднаної територіальної громадина забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, яким присвоєне звання «Почесний громадянин Святогірської територіальної громади» - фактично профінансовано 10,00 тис. грн.
6. «Програма з підтримки та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб у Святогірській міській територіальній громаді на 2023 -2025 роки» - фактично профінансовано 15,400 тис. грн;
7. Програма підтримки соціально-незахищених верств населення Святогірської міської територіальної громади «Турбота» - фактично профінансовано 197,310 тис. грн.
8. Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2024 – 2026 – фактично профінансовано 79, 170 тис. грн;
9. Програма «Відшкодування різниці в тарифах за послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення Святогірської міської територіальної громади  на 2025 рік» - фактично профінансовано 1 288,017 тис. грн.
10. Програми «Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Святогірської міської територіальної громади на 2025 рік» - фактично профінансовано 195,600 тис. грн.
11.  «Програма розвитку матеріально-технічної бази житлово-комунального господарства та благоустрою Святогірської територіальної громади на 2025 рік» - фактично профінансовано – 8 617,733 тис. грн.
12. «Програма розвиток, реконструкція і ремонт дорожньої і пішохідно-тротуарної мережі Святогірської міської територіальної громади на 2025 рік»  - фактично профінансовано 6 937,097 тис грн.
13. План формування мережі закладів освіти Святогірської міської ради, що забезпечуватимуть здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти з 01 вересня 2027 року, який виконується без використання коштів. Згідно календарного плану проводяться громадські обговорення реорганізації, шляхом перепрофілювання, закладів освіти Святогірської міської ради, що забезпечуватимуть здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти з 01.09.2027 року;
14. «Комплексна програма охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки мешканців Святогірської міської територіальної громади на 2025 рік» заходи виконуються без використання коштів.
15.  «Програма розвитку молодіжної, сімейної, гендерної політики, національно патріотичного виховання Святогірської міської ради на 2021-2025 роки», проведено 4 засідань - засідання міжвідомчої Робочої групи з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, 20 – заходів в рамках проєкту «Пліч-о-Пліч», Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» та висвітлено 127 публікацій в соціальній мережі Face book на сторінці відділу. Заходи виконуються без використання коштів.
16. «Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області на 2024 – 2028 роки» -  проведено 18 культурно-просвітницьких заходів з популяризації української мови із залученням 87 учасників, без залучення коштів.
17. Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької  діяльності на професійній основі на 2024 – 2026 роки – не виконується у зв’язку з відсутністю контингенту.

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.01.2025 № 1/5-25 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік» надана інформація про виконання Програми за 2025 рік до обласної державної адміністрації.

Виконання Програми за основними напрямками життєзабезпечення громади здійснювалися з урахуванням цілей та пріоритетів, визначеними в Стратегії розвитку Святогірської міської територіальної громади на 2025 рік. 
	
	

	В.о. начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                 
	
	********





Зміни фінансування в Програмі, в тис. грн	51901,385
82671,572
50731,088

заплановано кошти з початку року	внесені зміни за 2025 рік	після внесення змін за 2025 рік	профінансавано та витрачено за 2025 рік	30770.187000000002	51901.385000000002	82671.572	50731.088000000003	

Ранжування заходів Програми за обсягом фінансування, тис. грн.

Ранжування захобів Програми за обсягом фінансування, тис. грн.	
Інвестиційна діяльність та розвитку інфоруктури	Дорожньо-транспортний комплекс	Освіта	Охорона здоров'я	Захист населення і території від надзвичайних ситуацій	Соціальний захист населення	Житлове господарство та комунальна інфраструктура	Заходи, пов'язані з наслідками військової агресії РФ на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб	Охорона навколишнього середовища	Розвиток земельних відносин	Культура і туризм	261	6937.0969999999998	1335.3	2192.7040000000002	3403.33	4013.7170000000001	24571.232	1471.143	6299.82	80	157.6	

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗА СТРУКТУРОЮ ФІНАНСУВАННЯ ПОРІВНЯНО З МИНУЛИМ РОКОМ, тис. грн

за  2024 рік (факт)	
Державний бюджет	Обласний бюджет	Бюджет громади	з інших джерел	Разом	18265.597000000002	4680.5690000000004	20049.672999999999	0	42995.828999999998	за 2025 рік (факт)	
Державний бюджет	Обласний бюджет	Бюджет громади	з інших джерел	Разом	0	187.88300000000001	50475.06	60	50722.942999999999	


