## заходи
Додаток 1 до розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації від 15.04.2026 № 182
Інформація про стан виконання заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади на 2026 рік, у І кварталі 2026 року
№ і назва завдання Стратегії розвитку Святогірської міської територіальної громади до 2027 року | № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис. грн | [9 empty] | Очікуваний результат
[5 empty] | Всього |  | у тому числі за рахунок коштів:
[7 empty] | Державного бюджету |  | місцевих бюджетів |  |  |  | інших джерел |  | найменування показника | значення показника
[9 empty] | обласного бюджету |  | районного бюджету, бюджету територіальної громади
[5 empty] | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ціль 1. Повернення безпеки та умов для сталого розвитку
2.1. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
1.4. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій | 1 | Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання для забезпечення непрацюючого населення. | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | Придбання 10 одиниць | За потребою
| 2 | Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню. | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 500 | 203.09 | 0 |  | 0 |  | 500 | 203.09 | 0 |  | Паливо, питна вода, баки для води, засоби індивідуального захисту, медикаменти, продовольчі пайки тощо | За потребою | МАТРЕЗЕРВ
| 3 | Придбання та встановлення пожежних гідрантів, ремонту несправних, утримання, влаштування штучних водойм, забезпечення пірсами та під`їздами до існуючих природних та штучних водойм | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | Придбання 1 одиницю | За потребою
| 4 | Придбання системи сповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | Придбано одиниць | 2
| 5 | Розвиток, утримання та експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення населення про загрозу виникнення НС. | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | Утримання технічного стану системи оповіщення | 3
| 6 | Створення страхового фонду документації на об'єкти, споруди, інженерні мережі, продукцію підприємств та організацій міста. | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | Забезпечення користувачів необхідними документами у разі відсутності, втрати, псування або недоступності документації у випадках стихійного лиха, пожеж, аварій та інших НС | За потребою
Інше завдання: Покращення стану забезпечення 82 ДПРЧ 6 ДПРЗ необхідним запасом пально-мастильних матеріалів, що в свою чергу підвищить рівень захисту підприємств, установ, організацій, житлового сектору Святогірської об’єднаної ТГ та навколишнього природного середовища від пожеж. | 7 | Зміцнення захисту населення, території та об’єктів в Святогірській об’єднаній територіальній громаді від пожеж, надзвичайних ситуацій, стихійних лих та їх наслідків, шляхом покращення матеріально – технічної бази 82 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно – рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області на 2025 рік | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | Кількість заходів | 1
Інші заходи: Покращення матеріально-технічного забезпечення для виконання військового обов'язку | 8 | Заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізації військовозобов'язаних та покращення матеріально-технічного забезпечення Краматорського районного центру комплектування та соціальної підтримки | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | Кількість заходів (придбання концелярського приладдя, марок поштових, конвертів, витратні матеріали до комп'ютерної та оргтехніки) | за потребою
Інше завдання: Забезпечення обізнаності населення громади з питань безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та правил поведінки в побуті та громадських місцях | 9 | Заходи з пропаганди безпеки життєдіяльності населення громади, навчання громадян основам безпекової повіденки, правилам пожежної безпеки в побуті та в громадських місцях через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проведення громадських заходів | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | Придбання інформаційно розтаткових матеріалів, розмішення інформації на бордах та інше | за потребою
Інші завдання: Забезпечення захисту населення, шляхом створення додаткового фонду захисних споруд цивільного захисту та проведення поточних ремонтних робіт в наявному фонді захисних споруд цивільного захисту | 10 | Заходи з поточного ремонту найпростіших укриттів цивільного захисту населення, які обліковуються на території Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | Проведення поточного ремонту | 2
| 11 | Придбання модульних укриттів цивільного захисту з метою захисту населення громади | Протягом року | відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Святогірської міської військової адміністрації | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 1200 |  | 0 |  | Придбано одиниць | 3
Інші завдання: Фінансова підтримка на виконання заходів із запобігання та ліквідації наслідків збройної агресії РФ на території Святогірської міської територіальної громади | 12 | Облаштування та утриманя фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, окопів, бліндажів тощо | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 2000 | 37.704 | 0 |  | 0 |  | 2000 | 37.704 | 0 |  | кількість підприємств
Інші завдання: Покращення матеріально-технічного забезпечення для виконання військового обов'язку | 13 | Сприяння зміцненню матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області шляхом придбання вантажного автомобіля загального призначення | Протягом року | 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області, Святогірська міська рада | 200 | 200 | 0 |  | 0 |  | 200 | 200 | 0 |  | придбання вантажного автомобіля загального призначення | 1
3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій | 14 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на закупівлю причепу вантажопід’ємністю 5 тон для транспортування палебійних установок, які використовуються для облаштування доріг антидроновим захистом для військової частині А0853 | Протягом року | військова частина А 0853 , Святогірська міська рада Краматорського району Донецької області | 450 | 450 | 0 |  | 0 |  | 450 | 450 |  |  | кількість одиниць | 1
|  | Усього по розділу 14 |  |  | 5950 | 890.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 890.794 | 0 | 0
2.2. Захист прав і свобод громадян
Інше завдання: Покращення матеріально-технічного забезпечення для виконання військового обов'язку | 1 | Надання допомоги ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях для покращення матеріально-технічного забезпечення для виконання військового обов'язку, припинення діяльності незаконних воєнізованих формувань, виявлення та припинення розвідувально-підривної діяльності країни-агресора, виконання завдань із захисту і охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань. | Протягом року | Головне управління СБ України в Донецькій та Луганській областях, Святогірська міська рада | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | ремонт автотранспорту для Слов’янського РВ | за потребою
|  | Усього по розділу 1 |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0
2.3. Дорожньо-транспортний комплекс
1.2. Відновлення критичної інфраструктури (газопостачання, водопостачання, опалення, транспортна логістика тощо) | 1 | Поточний ремонт доріг комунальної власності Святогірської міської територіальної громади | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | м2 | 1300
|  | Усього по розділу 1 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 2000
2.4. Житлове господарство та комунальна інфраструктура, енергозабезпечення та енергоефективність
Інші завдання: Забезпечення життєдіяльності населення | 1 | Очищення вулиць та тротуарів від порослі дерев та чагарників | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 1300 | 244.13 | 0 |  | 0 |  | 1300 | 244.13 | 0 |  | тис.м2 | 158.08
Інші завдання Забезпечення життєдіяльності населення | 2 | Зимове утримання доріг (посипання протиожеледними сумішами, розчищення від снігу) | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 1000 | 171.29 | 0 |  | 0 |  | 1000 | 171.29 | 0 |  | тис.м.пог | 79.04
Інші завдання: Забезпечення життєдіяльності населення | 3 | Прибирання та благоустрій місць загального користування | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 1200 | 214.77 | 0 |  | 0 |  | 1200 | 214.77 | 0 |  | тис.м2 | 220.8
Інші завдання: Забезпечення життєдіяльності населення | 4 | Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев, обрізання сухих гілок | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 800 | 24.82 | 0 |  | 0 |  | 800 | 24.82 | 0 |  | м3 | 210
Інші завдання: Забезпечення життєдіяльності населення | 5 | Утримання, благоустрій прибудинкових територій | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 555 |  | 0 |  | 0 |  | 555 |  | 0 |  | з | 21
Інші завдання:Благоутрій території | 6 | Утримання та обслуговування пам'ятників та кладовищ комунальної власності територіальної громади | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 1300 |  | 0 |  | кількість кладовищ | 14
Інші завдання: Поліпшення житлових умов населення | 7 | Відлов та стерилізація бродячих тварин | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | особин | 80
Інші завдання: Забезпечення поліпшення санітарного стану територій | 8 | Фінансова підтримка на відшкодування витрат, понесених при наданні послуг з вивезення ТПВ (розміщеня ТПВ, закупівля палива, оплата праці та нарахування) | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | кількість підприємств | 1
1.2. Відновлення критичної інфраструктури (газопостачання, водопостачання, опалення, транспортна логістика тощо) | 9 | Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства (оплата енергоносіїв, лабораторне дослідження якості води та дезинфекція, поточний ремонт та технічне обслуговування об’єктів) водопостачання та водопровідних мереж | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 400 | 59.352 | 0 |  | 0 |  | 400 | 59.352 | 0 |  | Об'єків | 17
Інші завдання: Гідне вшанування загиблих захисників територіальної цілістності та незалежності України. | 10 | Забезпечення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (бойових дій) | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області | 250.45 |  | 0 |  | 0 |  | 250.45 |  | 0 |  | кількість осіб | 10
Інші завдання: Забезпечення організації гідного поховання внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян | 11 | Забезпечення поховання внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян за рахунок коштів бюджету Святогірської міської територіальної громади | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області | 170.45 |  | 0 |  | 0 |  | 170.45 |  | 0 |  | кількість осіб | 10
1.4. Розбудова системи управління кризовими ситуаціями для забезпечення швидкої реакції на потенційні загрози | 12 | Здійснення заходів з виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель і споруд, що знаходяться на території Святогірської міської територіальної громади | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | Кількість об'єктів | 10
Інші завдання: обслуговування населення та зменшення навантаження на підприємства | 13 | Фінансова підтримка комунального підприємства Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" | 1345 | 790.551 | 0 |  | 0 |  | 1345 | 790.551 |  |  | кількість підприємств | 1 од.
Інші завдання: Фінансова підтримка ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | 14 | Субвенція обласному бюджету на надання фінансової підтримки ОКП «Донецьктеплокомуненерго» для забезпечення здійснення розрахунків за електричну енергію, послуги з її розподілу та перетікань реактивної електроенергії | Протягом року | Фінансовий відділ Святогірської міської ради, Святогірська міська рада | 950.8 |  | 0 |  | 0 |  | 950.8 |  |  |  | кількість підприємств | 1 од.
|  | Усього по розділу 14 |  |  | 11671.7 | 1504.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11671.7 | 1504.913 | 0 | 0
2.5. Впровадження заходів територіального планування
Інші завдання: Розвиток просторного планування | 1 | Розроблення Програми комплексного відновлення Святогірської міської територіальної громади | Протягом року | Святогірська міська рада | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | кількість | 1
| 2 | Реалізація безбар'єрного маршруту | Протягом року | Святогірська міська рада | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | кількість | 1
|  | Усього по розділу 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Охорона навколишнього природного середовища
Інші завдання: Покращення екологічного стану | 1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення і захоронення відходів, а саме: здійснення заходів із локалізації і ліквідації несанкціонованих звалищ відходів на території Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області (п 74-1 Постанови КМУ від 17.09.1996 року № 1147) | Протягом року | Святогірська міська рада | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170 |  | Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів обсягом 220м.куб | 220
|  | Усього по розділу 1 |  |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170
Ціль 2. Нова економіка та створення робочих місць
2.7. Реальний сектор економіки
Інші завдання: Підтримка малого та середнього підприємництва з урахуванням безпекових ризиків | 1 | Відзначення суб'єктів у сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства | Протягом року | Святогірська міська рада | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Відзначено суб'єктів господарювання, кількість суб’єктів | 10
Інші завдання: визначення проблемних питань, які пов'язані з погашенням заборгованості платежів до бюджету громади по підприємствам | 2 | Субвенція бюджету Слов`янської міської територіальної громади на погашення податкового боргу зі сплати земельного податку комунального підприємства Слов`янської міської ради "Словміськводоканал" | Протягом року | Фінансовий відділ Святогірської міської ради | 85.56 |  | 0 |  | 0 |  | 85.56 |  | 0 |  | погашення податкового боргу зі сплати земельного податку | 1
|  | Усього по розділу 2 |  |  | 85.56 |  | 0 |  | 0 |  | 85.56 |  | 0
2.8. Розвиток земельних відносин
Інші завдання: Розроблення документів довго- і середньострокового планування, містобудівної документації щодо розбудови актуальної інклюзивної соціально-економічної, житлово-комунальної інфраструктури громад і області з урахуванням екологічних стандартів та цілей сталого розвитку | 1 | Розробка документації із землеустрою | Протягом року | Святогірська міська рада | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | Розроблено документацію із землеустрою, кількість проектів, одиниць | 10
|  | Усього по розділу 1 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
2.9. Івестиційно-інноваційна діяльність. Розвиток міжнародного і міжрегіонального співробітництва
Інші завдання: Розвиток та ефективне використання науково - іноваційного потенціалу | 1 | Сприяти залученню та ефективному використанню міжнародної технічної допомоги, яка надається з боку урядів інших країн тощо | Протягом року | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | прийняття участі в грантових програмах для розбудови інфраструктури | 4
| 2 | Надання інформаційного супроводу громадським організаціям та представникам бізнесу щодо участі у грантових конкурсах і програмах з метою залучення інвестицій в громаду | Протягом року | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | кількість консультаційцій | 8
| 3 | Моніторинг пропозицій та конкурсів проєктів, спрямованих на місцевий економічний розвиток, сприяння участі у конкурсах інвестиційних проєктів | Протягом року | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | проведено моніторинг грантових програм | 40
|  | Усього по розділу 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10. Зайнятість населення та соціально-трудові відносини
Інші завдання: Зменшення диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили | 1 | Сприяння повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх жінок і чоловіків, осіб з інвалідністю | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Працевлаштування за сприянням служби зайнятості | 95
| 2 | Стимулювання створення нових робочих місць суб'єктами господарської діяльності шляхом здійснення компенсації роботодавцю єдиного внеску за працевлаштованих безробітних на нові робочі місця* | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Чисельність безробітних, працевлаштованих на новi робочi мiсця, осiб | 1
| 3 | Забезпечення реалізації державної програми «Власна справа» з надання безповоротної фiнансової допомоги суб'єктам господарювання у формi мiкрогрантiв на створення або розвиток власного бiзнесу | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість прийнятих позитивних рішень про надання гранту, одиниць | 1
| 4 | Забезпечення реалiзацii державної програми «Грант для ветеранів та членiв iхнiх сімей» з надання безповоротної фінансової допомоги учасникам бойових дiй, особам з інвалідністю внаслiдок вiйни та членам їх сiмей у формi грантів на створення або розвиток власного бiзнесу | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість прийнятих позитивних рішень про надання гранту учасникам бойових дій, особам з інвалідністю в наслідок війни та членам їх сімей, одиниць | 0
| 5 | Організація та залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану | Протягом року | Центр зайнятості, місцеві військові адміністрації | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Здійснено направлень для участі у суспільно корисних роботах, одиниць | 330
| 6 | Організація проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру з метою задоволення соціальних потреб громад | Протягом року | Центр зайнятості, місцеві військові адміністрації, роботодавці | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Чисельність осіб, які брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, осіб | 10
| 7 | Сприяння конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом надання комплексу профорієнтаційних послуг з використанням інноваційних форм роботи | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Охоплено профорієнтаційними послугами, осіб | 185
| 8 | Здійснення професійної підготовки та покращення професійних навичок безробітних жінок та чоловіків (зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб) | Протягом року | Центр зайнятості, ДНЗ "Донецький ЦПТО ДСЗ", учбові заклади, підприємства | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Охоплено профнавчанням/ в т.ч. безробітних з категорії ВПО | 10
| 9 | Сприяння розвитку ефективної системи перекваліфікації та навчання протягом життя, особливо серед людей старше 45 років** | Протягом року | Центр зайнятості, учбові заклади | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Надано ваучери населенню, одиниць | 2
| 10 | Сприяння реалізації пункту 5 статі 35 Закону України "Про зайнятість населення" щодо підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями | Протягом року | Центр зайнятості, учбові заклади | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Підтвердили прфесійну кваліфікації за результатаим неформального професійного навчання за робітничими професіями, осіб | 0
| 11 | Здійснення компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість облаштованих робочих місць, одиниць | 1
| 12 | Здійснення компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема на період військового стану в Україні | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Чисельність працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб з компенсацією витрат роботодавця на оплату праці, осіб | 2
| 13 | Здійснення компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових договорів** | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Працевлаштовано на умовах строкових трудових договорів з компенсацію витрат роботодавця на оплату праці таких осіб | 1
| 14 | Зздійснення компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує за направленням центру зайнятості зареєстрованого безробітного з числа ВПО строком не менш як на дванадцять календарних місяців на навчання** | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Працевлаштування безробітних громадян з числа ВПО з компенсацією витрат роботодавця на навчання, осіб | 0
| 15 | Здійснення компенсації у разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа ВПО до роботодавця, розташованого не за місцем реєстрації безробітного в центрі зайнятості та не за місцем реєстрації його проживання чи перебування, такій особі за рахунок коштів Фонду одноразово фактичні транспортні витрати на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування** | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Зареєстровані безробітні з числа ВПО, яким здійснюється компенсація при працевлаштуванні до роботодавця, розташованого не за місцем реєстрації безробітного в центрі зайнятості та не за місцем реєстрації його проживання чи перебування, осіб | 0
| 16 | Надання компенсації витрат зареєстрованим безробітним з числа ВПО для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування** | Протягом року | Центр зайнятості | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Надано компенсацію витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, осіб | 0
Інші завдання: Моніторинг, консультації та легальна зайнятість | 17 | Проведення моніторингу стану заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності громади або здійснюють діяльність на її території. | Протягом року | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Надання моніторінгів | 12
| 18 | Надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам господарювання з питань трудового законодавства та соціально-трудових відносин | Протягом року | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість консультацій | 7
| 19 | Забезпечення повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них. | Протягом року | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Охоплення підприємств, що здійснили повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них | 100%
| 20 | Надання сторонам колективних договорів рекомендацій щодо приведення їхніх положень у відповідність до вимог чинного законодавства | Протягом року | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Охоплення підприємств, що здійснили повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них | 100%
| 21 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо важливості легальної зайнятості, зокрема домашніх працівників, шляхом підготовки та розміщення інформаційних матеріалів на офіційних вебсайтах і сторінках соціальних мереж громади. | Протягом року | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | кількість заходів | 3
|  | Усього по розділу 21 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
* в межах фінансування Фонду ЗДССУВБ згідно Постанови від 18 квітня 2023 р. № 338 "Деякі питання надання роботодавцям компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця"
** в межах фінансування Фонду ЗДССУВБ
2.11. Розвиток підприємницького середовища
2.4. Створення нового та посилення наявного сектору місцевого бізнесу, створення нових робочих місць в рекреації, реабілітації, догляду та інших нових для громади галузях на базі малого та середнього бізнесу, розвиток місцевих ремесел та креативних індустрій. | 1 | Надання суб'єктам малого та середнього підприємства інфромаційно-консультаційної підтримки шляхом розміщення інформації | Протягом року | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Розміщено інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті сторінці Святогірської МТГ, Facebook та Telegram - канали | 12
|  | Усього по розділу 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.12. Розвиток Святогірської міської територіальної громади, сприяння співробітництву та розбудові партнерства
Інші завдання: Сприяння розвитку різних форм співробітництва територіальних громад, розбудові партнерства та обміну досвідом між суб'єктами державної регіональної політики | 1 | Співпраця в рамках націоального проєкту "Пліч -о-пліч: згуртовані громади" | Протягом року | Святогірська міська військова адміністрація, Святогірська міська рада, структурні підрозділи виконавчих органів Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Здійснено спільних заходів, одиниць | 24
Інші завдання: Забезпечення збереження документів | 2 | Забезпечення зберігання документів соціально правового порядку, що належить до КП Краматорської районної ради "Трудовий архів" | Протягом року | Краматорська района державна адміністрація Донецької області, Святогірська міська рада | 100.6 | 25.15 | 0 |  | 0 |  | 100.6 | 25.15 | 0 |  | кількість справ | 1008
Інші завдання: Забезпечення виконання Постанови КМУ від 25 квітня 2023 року № 391 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та оргнанів місцевого самоврядування під час воєнного стану" та від 9 листопада 2016р. №787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих держаних адміністрацій" (зі змінами) | 3 | Дотація Краматорському районному бюджету на забезпечення виконання районною державною адміністрацією, районною військовою адміністрацією заходу Програми економічного і соціального розвитку Краматорського району на 2026 рік «Фінансування діяльності районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством шляхом надання субвенції з районного бюджету державному бюджету, у тому числі за рахунок коштів трансфертів з бюджетів територіальних громад району» | Протягом року | Краматорська района державна адміністрація Донецької області, Святогірська міська рада | 150 | 37.5 | 0 |  | 0 |  | 150 | 37.5 | 0 |  | кількість районів | 1 од.
Інші завдання: Забезпечення підтримки та інтеграції мешканців Краматорського району, які мають статус ВПО у більш безпечні регіонах україни | 4 | Підтримка та інтеграція мешканців Краматорського району, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та тимчасово компактно проживають у більш безпечних регіонах України на 2026 рік | Протягом року | Краматорська района державна адміністрація Донецької області, Святогірська міська рада | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | Центр підтримки ВПО Краматорського району МиРазом м. Днітро та у м. Полтава | 2 од.
Інші завдання: Забезпечення виконання Постанови КМУ від 23 червня 2025р. №766 "Про реалізацію експериментального проекту щодо централізації механізму виплати деяких соціальних допомог" та від 25 червня 2025р. №765 "Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України" | 5 | Дотація Краматорському районному бюджету на забезпечення виконання Краматорською районною державною адміністрацією, районною військовою адміністрацією заходів Цільової програми підтримки соціального захисту населення Краматорського району на 2026 рік. | Протягом року | Краматорська района державна адміністрація Донецької області, Святогірська міська рада | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | кількість районів | 1 од.
|  | Усього по розділу 5 |  |  | 300.6 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 62.65 | 0 | 0
Ціль 3. Відновлення та забезпечення зразкових послуг у громаді
2.13. Освіта
3.1. Відновлення роботи та будівництво сучасної інфроструктури освітніх закладів ( школи, дитячі садки,спортивні заклади). | 1 | Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) будівлі комунального закладу Святогірський заклад загальної середньої освіти I - III ступенів Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Шкільна, 57» Коригування - 1 черга | Протягом року | Відділ освіти Святогірської міської ради | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 320 |  | 0 |  | коригування одного ПКД - 1 черга | 1 ПКД
Інші завдання: Підвищення якості і доступності середньої освіти | 2 | Зберігання підручників, посібників | Протягом року | Відділ освіти Святогірської міської ради | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | придбання та доставка підручників для закладів освіти | 2ЗЗСО
| 3 | Підвезення дітей, які потребують соціальної реабілітації до переміщеного "Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" ( Хмельницька обл. Кам’янець-Подільський район с. Оринин ) | Протягом року | Відділ освіти Святогірської міської ради | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | оздоровлення 50учнів ЗЗСО | 2 ЗЗСО
Інші завдання: Створення умов для самореалізації дітей та молоді | 4 | Організація та проведення І етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") | Протягом року | Відділ освіти Святогірської міської ради | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | Проведення І етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") | 2 ЗЗСО
| 5 | Проведення заходів у мерах проєкту «Наша Донеччина. Наш дім. Наша фортеця» | Протягом року | Відділ освіти Святогірської міської ради | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | Проведення 10 заходів із залученням 250 учнів | 2 ЗЗСО,1 ЗДО
| 6 | Стимулювання оюдарованої молоді | Протягом року | Відділ освіти Святогірської міської ради | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 45 |  | 0 |  | Надання стипендій обдарованим дітям | 2 ЗЗСО
Інші завдання: Захист населення і території від надзвичайних ситуацій | 7 | Виконання робіт з забезпечення пожежної та техногенної безпеки у комунальному закладі «Хрестищенський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області" | Протягом року | Відділ освіти Святогірської міської ради | 60 | 7.12 | 0 |  | 0 |  | 60 | 7.12 | 0 |  | Придбання засобів протипожежної безпеки, відновлення протипожежної сигналізації тощо | 1 ЗЗСО
|  | Усього по розділу 7 |  |  | 515 | 7.12 | 0 |  | 0 |  | 515 | 7.12 | 0
2.14. Охорона здоров’я
Інші завдання: Підвищення якості і загальної доступності медичних послуг у містах та сільській місцевості | Передача субвенції бюджету Миколаївської міської територіальної громади на виконання заходів КНП "ЦПСМД" Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області:
| 1 | Проведення імунопрофілактики населення проти вакцино керованих інфекцій (анатоксин правцевий , протиправцева сироватка, вакцина проти грипу , імуноглобулін людини нормальний розчин для ін'єкцій (кір ) - (група ризику ) | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 5.9 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9 |  | 0 |  | Кількість осіб | 14
| 2 | Забезпечення онкохворих безкоштовними лікарськими засобами за рецептами лікарів | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 150 | 32.802 | 0 |  | 0 |  | 150 | 32.802 | 0 |  | Кількість осіб | 2
| 3 | Забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою (видача соціальних пайків, що містять продукти харчування і засоби особистої гігієни) при амбулаторному лікування | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2 |  | 0 |  | Кількість хворих | 1
| 4 | Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 50 | 3.3 | 0 |  | 0 |  | 50 | 3.3 | 0 |  | Кількість осіб | 418
| 5 | Забезпечення інвалідів і дітей інвалідів технічними та іншими засобами (сечоприймачі, прокладки, калоприймачі, підгузники, технічні засоби з мовним виводом: глюкометри, термометри, тонометри) | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 72 |  | 0 |  | Кількість осіб | 5
| 6 | Забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених родин | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 9.5 |  | 0 |  | Кількість дітей | 1
| 7 | Забезпечення дорослих хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | Кількість хворих | 1
| 8 | Забезпечення дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | Кількість хворих | 1
| 9 | Оплата праці з нарахуваннями на оплату праці працівників закладів охорони здоров'я по Хрестищенському та Маяківсьому старостинським округам | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 765.1 | 105.775 | 0 |  | 0 |  | 765.1 | 105.775 | 0 |  | Кількість осіб | 12
| 10 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 99.1 |  | 0 |  | 0 |  | 99.1 |  | 0 |  | Кількість закладів | 3
| 11 | Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 106.7 |  | 0 |  | 0 |  | 106.7 |  | 0 |  | Кількість закладів | 3
| 12 | Медикаменти для надання первинної допомоги населенню, витратні медичні матеріали та інше | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | Кількість закладів | 3
| 13 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, вивіз сміття | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради, Заклади охорони здоров'я первинного рівня | 727.2 | 118.761 | 0 |  | 0 |  | 727.2 | 118.761 | 0 |  | Кількість закладів | 4
|  | Усього по розділу 13 |  |  | 2060.7 | 260.638 | 0 |  | 0 |  | 2060.7 | 260.638 | 0
2.15. Фізичне виховання та спорт
Інші завдання: Залучення громадян до фізичної активності | 1 | Проведення та участь у спортивно-масових заходах | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Проведення та участь у змаганнях | 0
| 2 | Реалізація соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Прийняття участі | 0
|  | Усього по розділу 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16. Культура та утвердження національної і локальної ідентичності
3.3. Створення закладів творчості та дозвілля для дітей та молоді, гостей громади та людей літнього віку, розширення можливостей для культурного розвитку та дозвілля всіх вікових груп | 1 | Проведення культурно-мистецьких заходів | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | Організовано заходів | 20
| 2 | Створення безбар’єрного культурного простору | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | Кількість одиниць | 4
| 3 | Популяризація та поширення культури національних меншин, підтримка культурного розмаїття через організацію та проведення культурно-просвітницьких заходів | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість заходів | 4
| 4 | Зміцнення статусу української мови та її популяризація | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | Кількість заходів | 10
| 5 | Створення книжкових поличок, їх поповнення | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | Кількість поличок | 4
Інші завдання: Заходи з вшанування пам’яті захисників України | 6 | Заходи з вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | Кіькість заходів | 15
| 7 | Створення Алеї Слави загиблим захисникам України | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | Створено Алею Слави, здійснено озеленення території | 1
Інші завданяя: Збереження та примноження історико-культурної спадщини області та соціальної згуртованості мешканців громад незалежно від місця перебування | 8 | Інвентаризація облікових справ на об'єкти культурної спадщини | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість одиниць | 10
| 9 | Виготовлення інформаційної продукції (друк банерів, методичних посібників,інформаційних дошок, тощо) | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | Кількість одиниць | 2
| 10 | Виготовлення облікової документації та укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | Виготовлення документів | 6
| 11 | Створення конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту (в тому числі участь у національному соціальному проєкті "Місця пам'яті") | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | Кількість одиниць | 2
| 12 | Збереження та популяризація історико-культурної спадщини. Охорона та збереження нематеріальної культурної спадщини | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Інветаризація пам'ятників історії та монументаьного мистецтва; кількість виявлених одиниць елементів нематеріальної культурної спадщини | 21/1
Інші завдання: Підвищеня доступності культурних послуг | 13 | Підтримка та розвиток мистецької освіти | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | Організовано заходів | 1
3.3. Створення закладів творчості та дозвілля для дітей та молоді, гостей громади та людей літнього віку, розширення можливостей для культурного розвитку та дозвілля всіх вікових груп | 14 | Забезпечення солодкими святковими подарунками дітей різних категорій на новорічно-різдвяні заходи | Протягом року | Відділ культури та туризму Святогірської міської ради | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | Кількість осіб: учні ЗЗСО, ЗДО та діти соціально вразливих категорій Святогірської МТГ, які перемістилися до більш безпечних регіонів України | 200
|  | Усього по розділу 14 |  |  | 936 |  | 0 |  | 0 |  | 936 |  | 0
2.17. Соціальний захист населення, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб. Підтримка ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України
3.4. Забезпечення потреб відпочиваючих, гостей громади, членів сімей та родин військовослужбовців, інтеграція та згуртованість | 1 | Надання компенсаційних виплат громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 71.134 |  | 0 |  | 16.7 |  | 54.43 |  | 0
|  | -пільговий проїзд один раз на рік ( залізничним, автомобільним транспортом) | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 4.43 |  | 0 |  | 0 |  | 4.43 |  | 0 |  | кількість осіб | 2
|  | - матеріальна допомога особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | кількість осіб | 5
|  | пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС(безоплатне зубопротезуваання) | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 10.704 |  | 0 |  | 10.7 |  | 0 |  | 0 |  | кількість осіб | 1
|  | - надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання ( перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | кількість осіб | 5
| 2 | Забезпечення та надання компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" , в тому числі: | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 256.85 | 4.01 | 0 |  | 0 |  | 256.85 | 4.01 | 0 |  | Кількість фізичних осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі | 5
|  | забезпечення та надання компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 106.37 | 4.01 | 0 |  | 0 |  | 106.37 | 4.01 | 0 |  | Кількість фізичних осіб, які отримують державну соціальну допомогу за надання соціальних послуг на непрофесійній основі | 5
|  | забезпення та надання компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 150.48 |  | 0 |  | 0 |  | 150.48 |  | 0 |  | Кількість фізичних осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг на професійній основі | 1
| 3 | «Фінансова підтримка окремих категорій громадян» , всього | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 310 | 65 | 0 |  | 0 |  | 310 | 65 | 0
|  | - матеріальна допомога сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | Кількість осіб | 2
|  | - матеріальна допомога сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | Кількість осіб | 1
|  | - матеріальна допомога окремим категоріям громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах ( особи з інвалідністю, особи похилого віку ВПО та інші категорії). | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | Кількість осіб | 15
|  | - матеріальна допомога окремим категоріям громадян, зокрема особам, які отримали поранення внаслідок дії вибухонебезпечних предметів; онкохворим та тяжкохворим громадянам; особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 105 | 15 | 0 |  | 0 |  | 105 | 15 | 0 |  | Кількість осіб | 7
|  | - одноразова допомога особам похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість осіб | за потребою
|  | - щомісячна стипендія особам, яким виповнилось 100 та старше років | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість осіб | за потребою
|  | - матеріальна допомога окремим категоріям громадян для проходження осінньо-зимового періоду, у тому числі внутрішньо переміщеним особам | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість осіб | за потребою
|  | - матеріальна допомога на поховання. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 50 | 10 | 0 |  | 0 |  | 50 | 10 | 0 |  | Кількість осіб | 5
|  | -разова грошова допомога цивільним особам, які отримали поранення/контузію/каліцтво під час виконання рішень/завдань військових адміністрацій населених пунктів щодо підвищення обороноздатності держави на період дії військового стану в Україні. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 50 | 30,,00 | 0 |  | 0 |  | 50 | 30 | 0 |  | Кількість осіб | 1
|  | -разова грошова допомога сім’ям цивільних осіб, які загинули під час виконання рішень/завдань військових адміністрацій населених пунктів щодо підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість осіб | за потребою
|  | матеріальна допомога особам, яким присвоєне звання "Почесний громадянин Святогірської територіальної громади", "Почесний громадянин міста Святогірськ" | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 |  | Кількість осіб | 2
| 4 | Забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | Кількість дітей | план - 1
| 5 | Надання пільг особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи, дітям з інвалідністю по зору до 18 років | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 19.5 |  | 0 |  | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість осіб | план - 2
| 6 | Надання особам з інвалідністю компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортні витрати | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 1.506 |  | 0 |  | 1.506 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість осіб | план - 2
| 7 | Оздоровлення та відпочинок дітей в закладах оздоровлення та відпочинку (діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки): | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 572.62 |  | 0 |  | 0 |  | 572.62 |  | 0 |  | Кількість дітей | план - 18
| 8 | Компенсація вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат на проїзд залізничним, автомобільним транспортом для проїзду до дитячого закладу з оздоровлення та відпочинку у прямому та зворотньому напрямку | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 31 |  | 0 |  | Кількість квітків | план - 10
| 9 | Надання харчових наборів одиноким непрацездатним громадянам, що обслуговуються у терцентрі, за рахунок благодійних внесків та поточного рахунку сум за дорученням, враховуючи реальні доходи кожного одинокого непрацездатного громадянина | Протягом року | КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість осіб | план -50
| 10 | Виявити потреби населення в соціальних послугах та розробити заходи по задоволенню виявленої потреби у наданні соціальних послуг відповідно до наказу Мінсоцполітики від 19.04.2023 № 130 "Про затвердження Порядку визначення потреб адміністративно- територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах" | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Розробка та виконання заходів, спрямованих на покращення якості надання соціальних послуг | визначення потреби у базових соціальних послугах за зовнішньою оцінкою діяльності центру надання соціальних послуг
| 11 | Проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | оцінка якісті надання соціальних послуг | кількість наданих послуг
| 12 | Забезпечення надання соціальних послуг відповідно до визначеної потреби у тому числі особам, які евакуювалися до більш безпечних областей України | Протягом року | КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" | 3851 | 864.276 | 0 |  | 0 |  | 3851 | 864.276 | 0 |  | Кількість осіб | план - 210
| 13 | Надання соціальних послуг шляхом: -соціального замовлення | Протягом року | КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" | 150.48 |  | 0 |  | 0 |  | 150.48 |  | 0 |  | Кількість осіб | план - 10
| 14 | Надання 1 етапу соціальної послуги з соціальної адаптації ветеранам війни та членам їхніх сімей | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | Кількість осіб | план -3
| 15 | Разова грошова допомога цивільним особам (у т.ч. з числа ВПО), звільненим з полону, яким встановлено факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | Кількість осіб | 1
| 16 | Забезпечення надання соціальних послуг населенню, що постраждали від вибухонебезпечних предметів | Протягом року | КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість осіб | план -10
| 17 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо соціальних гарантій для осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів | Протягом року | КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість осіб | план -120
| 18 | Проведення аналізу потреб осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, у соціальних послугах та допомозі (включаючи медичну, психологічну, професійну та соціальну допомогу) | Протягом року | КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Розробка та виконання заходів, спрямованих на покращення якості надання соціальних послуг | план -5
| 19 | Розробка заходів по задоволенню потреб осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, у соціальних послугах та допомозі (включаючи медичну, психологічну, професійну та соціальну допомогу) | Протягом року | КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Розробка та виконання заходів, спрямованих на покращення якості надання соціальних послуг | план - 5
| 20 | Фінансування ветеранських організацій та громадських обєднань осіб з інвалідністю у відповідності до ПКМ України від 14.02.2018 № 156 та ПКМ України від 3 березня 2020 року №166 | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | Кількість громадських об'єднань ветеранів, які були забезпечені фінансовою підтримкою | За підсумками проходження конкурсу проєктів
| 21 | Надання допомоги на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, в т.ч. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 66 | 12.11 | 0 |  | 0 |  | 66 | 12.11 | 0
|  | - сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | кількість осіб | 4
|  | - сім’ям з дітьми з інвалідністю, особам з інвалідністю. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | кількість осіб | 2
|  | -іншим категоріям ВПО | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 6 | 12.11 | 0 |  | 0 |  | 6 | 12.11 | 0 |  | кількість осіб | 1
| 22 | Надання іншої субвенції бюджету Краматорського району Донецької області на забезпечення виконання районною державною адміністрацією, районною військовою адміністрацією заходу програми економічного та соціального розвитку Краматорського району Донецької області на 2026 рік "Програму підтримки та інтеграції мешканців Краматорського району, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та тимчасово компактно проживають у більш безпечних регіонах України на 2026 рік " | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | Всебічна підтримка внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територіїгромади до інших регіонів України | Надання правової, соціальної та гуманітарної допомоги
| 23 | Соціальний захист ветеранів війни членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України: | Протягом року |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Надання соціальних послуг ветеранам війни, військовослужбовцям та членів їх сімей, родинам загиблих (померлих) ветеранів війни та військовослужбовців, які потребують стороннього догляду | Протягом року | КЗ «Центр надання соціальних послуг» | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Забезпечення надання базових соціальних послуг відповідно до визначених потреб | план -3
|  | Надання соціальних послуг одиноким батькам загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, військовослужбовців, які потребують стороннього догляду | Протягом року | КЗ «Центр надання соціальних послуг» | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Соціальна робота з сім’ями загиблих (померлих) ветеранів війни, військовослужбовців | план - 5
|  | Організація направлення ветеранів війни, військовослужбовців, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, на психологічну реабілітацію. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Поліпшення психологічного стану ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей | план -3
|  | Організація направлення ветеранів війни, військовослужбовців, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, членів сімей військовослужбовців на соціальну та професійну адаптацію | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Підвищення професійної кваліфікації, відновлення ветеранів війни та військовослужбовців до життя після своєї участі в бойових діях, після отримання воєнного досвіду. | За потребою
| 24 | Громадська, культурно - просвітницька та фізкультурно-оздоровча діяльність, всього: | Протягом року | Відділ культури та туризму, Відділ сім'ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патріотичного виховання Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Залучення ветеранів війни, військовослужбовців до культурних та просвітницьких заходів | Кількість осіб, які прийняли участь у заходах
|  | Організація відвідування ветеранами війни, військовослужбовцями святкових концертів, екскурсій, вистав та інших масових культурних заходів до державних та пам’ятних дат | Протягом року | Відділ культури та туризму | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Залучення ветеранів війни, військовослужбовців до культурних та просвітницьких заходів | Кількість осіб, які прийняли участь у заходах Заходів - 10, орієнтовна кількість учасників - 100
|  | Сприяння залученню ветеранів війни та військовослужбовців для участі у заходах національно - патріотичного виховання | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патріотичного виховання | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Залучення ветеранів війни, військовослужбовців до культурних та просвітницьких заходів | заходів 15, орієнтовна кількість учасників 100
|  | Залучення до проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патріотичного виховання Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Залучення ветеранів війни, військовослужбовців до культурних та просвітницьких заходів | заходів 5, орієнтовна кількість учасників 65
|  | Проведення в навчальних закладах інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, годин спілкування, бесід, зустрічей з ветеранами війни, військовослужбовцями | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патріотичного виховання Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Соціальна адаптація учасників ветеранів війни, військовослужбовців | заходів 6, орієнтовна кількість учасників 80
| 25 | Вшанування пам’яті про загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захистників та Захисниць України, військовослужбовців, всього: | Протягом року | Відділ культури та туризму | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Вшанування пам’яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Заходів - 8, орієнтовна кількість учасників - 200 осіб
|  | До дня визволення м. Святогірськ розміщати на банерах, біл-бордах та Алеї Слави фотографії земляків-воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | Протягом року | Відділ культури та туризму | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Вшанування пам’яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Заходів - 1, орієнтовна кількість учасників - 30 осіб
|  | Ведення та наповнення сторінки пам’яті загиблих земляків-воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. | Протягом року | Відділ культури та туризму | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Героїзація ветеранів війни, Захисників та Захисниць Святогірської міської територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. | Кількість записів
|  | Облаштування та впорядкування алей Слави на території громади для почесних поховань загиблих (померлих) військовослужбовців з числа ветеранів війни, військовослужбовців | Протягом року | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | встановлення банерів з фотографіями загиблих героїв, мешканців Святогірської міської територіальної громади, що загинули в російсько-українській війні | Кількість встановлених банерів
| 26 | Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України або соціальне відновлення на умовах співфінансування з обласним бюджетом 50/50 | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | кількість осіб | 2
| 27 | Матеріальна допомога особам, мобілізованим під час дії воєнного стану | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 233 | 160 | 0 |  | 0 |  | 233 | 160 | 0 |  | кількість осіб | 7
| 28 | Матеріальна допомога особам, які вперше уклали контракт на проходження військової служби | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | кількість осіб | 3
| 29 | Забезпечення виплати матеріальної допомоги, всього | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 585 | 20 | 0 |  | 0 |  | 585 | 20
|  | -матеріальна одноразова допомога членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на поховання загиблих(померлих) Захисників чи Захисниць України. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  |  | кількість осіб | 2
|  | - матеріальна допомога важкопораненим військовослужбовцям. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 100 | 20 | 0 |  | 0 |  | 100 | 20 |  |  | кількість осіб | 2
|  | -матеріальної допомоги дітям осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України до Дня Захисників і Захисниць України. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  |  |  | кількість осіб | 2
|  | - матеріальна допомога сім’ям осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  |  |  | кількість осіб | 1
|  | - матеріальна одноразова допомога військовослужбовцям, звільненим з полону | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  |  |  | кількість осіб | 1
|  | - Надання матеріальної допомоги ветеранам, які здобувають призові місця у спортивних заходах з адаптивних видах спорту на державному та місцевих рівнях. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | кількість осіб | за потребою
|  | - матеріальна допомога Захисникам та Захисницям України, ветеранам війни до Дня Захисників і Захисниць України. | Протягом року | Відділ соціального захисту населення | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  |  |  | кількість осіб | 30
|  | Усього по розділу 29 |  |  | 6624.09 | 1125.396 | 0 |  | 37.706 | 0 | 6586.38 | 1125.396 | 0
2.18. Підтримка сім’ї, дітей та молоді. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Інші завдання: Сімейна політика | 1 | Проведення заходів до сімейних свят (День Матері, День Батька, День Сім’ї, День захисту дітей, заходи для молоді та дітей з особливими потребами) | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | Кількість учасників | 400
| 2 | Організація заходів та майстер-класів, спрямованих на збереження культурних сімейних традицій і ціностей | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | Кількість заходів | 10
Інші завдання: Запобігання та протидія домашньому насильству, зокрема проведення заходів присвячених Міжнародній акції «16 днів проти насильства» | 3 | Підвищення рівня проінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства розуміння природи домашнього насильства. Проведення заходів з питань попередження домашньому насильству. | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість заходів | 5
Інші завдання: План діій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року в Донецькій області | 4 | Організація інформаційно-просвітницьких заходів на території громади з метою підвищення рівня інформованості населення щодо гендерної рівності, запобігання насильству в сім’ї та протидії гендерному насильству | Протягом року | Відділ сім'ї, молоді,, медицини, спорту та заходів національно-патрітичного виховання Святогірської міської ради | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Кількість заходів | 8
Інше завдання: Заберпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 5 | Організація заходів із залученням жінок на всіх етапах розбудови громади. Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок, рівна участь жінок та чоловіків у прийнятті політичних та громадських рішень, боротьба з гендерними стереотипами та гендерною дискримінацією. | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно- патріотичного виховання Святогірської міської ради | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Кількість заходів | 5
Інше завдання: Протидія торгівлі людьми | 6 | Підвищення рівня обізнаності населення щодо проблем торгівлі людьми | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно - патріотичного виховання Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість заходів | 3
3.5. Зростання кваліфікації, матеріального та технічного забезпечення фахівців, надавачів послуг в Святогірській громаді на базі комунальних, державних, приватних та громадських закладів, залучення до роботи в громаді необхідної кількості спеціалістів. | 9 | Організація акцій , конкурсів, семінарів - тренінгів, походів та інших заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів , розміщення соціальної реклами з метою підвищення рівня громадянських компетентностей, у т.ч. через лідерство /участь у обласних заходах | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно- патріотичного виховання Святогірської міської ради | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | Кількість заходів | 8
3.4. Забезпечення потреб відпочиваючих, гостей громади, членів сімей та родин військовослужбовців, інтеграція та згуртованість | 10 | Сприяти участі молоді громади у Всеукраїнських та міжнародних заходах у сфері реалізації молодіжної політики | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно- патріотичного виховання Святогірської міської ради | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | Кількість осіб | 14
Інше завдання: Реалізація програм для підготовки фахівців , які працюють з молоддю, у томуц чмслі за програмою "Молодіжний працівник" | 11 | Сприяти участі у семінарах, тренінгах, форумах та інших заходах в рамках програми "Молодіжний працівник" із залученням представників молодіжних громадських організацій | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно- патріотичного виховання Святогірської міської ради | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Кількість осіб | 10
Інше завдання: Формування української громадянської ідентичності | 12 | Організація заходів з формування української громадянської ідентичності: висвітлення місцевими засобами масової інформації радіопередач , публікацій та соціальної реклами, проведення акцій, семінарів, "круглих столів", тематичних зустрічів із залученням участників АТО та ООС, учасників Революції Гідності | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно- патріотичного виховання Святогірської міської ради | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | Кількість заходів | 3
Інше завдання: Організаційно- методична та інформайійно- просвітницька робота, співпраця з інститутами громадянського суспільства у сфері національно- патріотичного виховання. | 13 | Інформаційно- просвітницька робота, співпраця з громадянськими інститутами, спрямована на виховання у громадян шанобливого ставлення до державних та національних символів України; висвітлення у засобах масової інформації історії подій українського народу | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно- патріотичного виховання Святогірської міської ради | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | Кількість заходів | 10
3.3. Створення закладів творчості та дозвілля для дітей та молоді, гостей громади та людей літнього віку, розширення можливостей для культурного розвитку та дозвілля всіх вікових груп | 14 | Проведення заходів, із залученням до участі в них учасників та ветеранів АТО та ООС, війни з РФ, спрямованих формування в молоді готовності до виконання обо'вязку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, з питань євроатлантичної інтеграції України, престижу військової служби. | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно- патріотичного виховання Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість заходів | 10
| 15 | Організація роботи з розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів з метою інформаційного забезпечення державної молодіжної політики. Здійснення щорічних опитувань молоді громади, аналізу діяльності молодіжної ради з метою аналізу реалізації молодіжної політики в громаді. | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно- патріотичного виховання Святогірської міської ради | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кількість заходів | 5
|  | Усього по розділу 15 |  |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
2.19. Реалізація інформаційної політики. Розвиток електронного урядування, інформатизації, цифровізації та кіберзахисту
Інші завдання: Забезпечення розвитку електронного урядування, інформатизації, цифровізації, інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційних ресурсів та проведення заходів з інформаційної безпеки та кіберзахисту | 1 | Розробка, затвердження та впровадження заходів Програми інформатизації Святогірської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Протягом року | Святогірська міська рада, відділ інноваційного розвитку, зовнішніх відносин та комп`ютерного забезпечення | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Реалізація заходів 2026 року Програми інформатизації Святогірської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 100%
|  | Усього по розділу 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | РАЗОМ по розділам 147 заходів |  |  | 30641.65 | 3851.511 | 0 | 0 | 37.706 | 0 | 30305.94 | 3851.511 | 298 | 0
Виконавець
В.о. начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області | [8 empty] | **************