Додаток 4

до розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації

15.04.2026   № 182

Звіт про хід і результати виконання

Програми економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади на 2026 рік

за І квартал 2026 року

Протягом І кварталу 2026 року робота структурних підрозділів Святогірської міської військової адміністрації, Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Святогірської міської ради була спрямована на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – Програма).

Програма економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади на 2026 рік затверджена розпорядженням начальника Святогірської міської військової адміністрації від 19.01.2026 № 16. До складу Програми включено 16 місцевих цільових програм, а також заплановано виконання 136 заходів, загальний обсяг фінансування становить 28 млн. 640 тис 490 грн. у тому числі: з обласного бюджету – 31 тис. 710 грн., з бюджету міської територіальної громади – 28 млн. 310 тис. 780 грн., з інших джерел – 298 тис. 00 грн.

Протягом І кварталу 2026 року до Програми вносилися зміни: додано 11 заходів та збільшено обсяги фінансування на  суму 2 млн. 1 тис. 160 грн. Після внесення змін загальна кількість заходів становить 147, загальний обсяг фінансування складає – 30 млн. 641 тис 650 грн. у тому числі: з обласного бюджету – 37 тис. 71 грн., з бюджету міської територіальної громади – 30 млн. 305 тис. 940 грн., з інших джерел – 298 тис. 00 грн.

Фактично протягом І кварталу 2026 року профінансовано та витрачено коштів з місцевого бюджету на виконання 23 заходів у сумі 3 млн 851 тис 510 грн, що становить 12,57% виконання заходів з місцевого бюджету.

Заходи Програми, які у І кварталі 2026 року підлягали виконанню були спрямовані на забезпечення соціального захисту населення, підтримку вимушено переміщених осіб, на надання первинної медичної допомоги населенню громади, надання фінансової підтримки комунальному підприємству, забезпечення благоустрою території громади.

Виконання заходів ПРОГРАМИ за розділами.

Розділ Програми 2.1.  Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій:

заплановано коштів на суму – 5 млн. 950 тис. 00 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 890 тис. 790 грн. з місцевого бюджету, що склало 14,9%.

Кошти були спрямовані на: закупівлю палива,  будівельних матеріалів, допомога пожежно-рятувальних підрозділів 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області шляхом придбання вантажного автомобіля загального призначення та військовій частині А0853 для придбання причепу вантажопід’ємністю 5 тонн.

Розділ Програми 2.4.  Житлове господарство та комунальна інфраструктура, енергозабезпечення та енергоефективність

заплановано коштів на суму -  11 млн. 671 тис 700 грн,  профінансовано з місцевого бюджету – 1 млн. 504 тис. 910 грн., що склало 12,9 %.  Кошти спрямовані на:

- роботу з благоустрою населених пунктів (озеленення та догляд за декоративними насадженнями, видалення дерев, кущів, утримання доріг тощо);

- на оплату по забезпеченню діяльності водопровідно-каналізаційного господарства;

- фінансова підтримка на виплату заробітної плати та єдиного соціального внеску комунальному підприємству Святогірської міської ради «СЕРВІСКОМУНБУД».

Розділ Програми 2.12. Розвиток Святогірської міської територіальної громади, сприяння співробітництву та розбудові партнерства

заплановано коштів на суму -  300 тис 600 грн,  профінансовано з місцевого бюджету – 62 тис. 650 грн., що склало 20,8 %.  Кошти спрямовані на збереження документів соціально правового порядку,  що належить до КП Краматорської районної ради "Трудовий архів" та виконання Постанов  КМУ від 25 квітня 2023 року № 391"Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану».

Розділ Програми 2.13.  Освіта

заплановано коштів на суму -  515 тис 000 грн,  профінансовано з місцевого бюджету – 7 тис. 122 грн., що склало 1,4 %.  Кошти спрямовані на абонплату за систему пожежної сигналізації та доступу мережі інтернет за 1 квартал у комунальному закладі «Хрестищенський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області».

Розділ Програми 2.14.  Охорона здоров’я

заплановано коштів на суму -  2 млн. 060 тис 700 грн,  профінансовано з місцевого бюджету – 260 тис. 640 грн., що склало 24,6 %.  Витрати спрямовані на забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими  засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (забезпечення онкохворих), оплата праці з нарахуваннями на оплату праці працівників закладів охорони здоров'я  по  Хрестищенському та Маяківсьому старостинським округам та забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню громади КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської міської ради».

Розділ Програми 2.17.  Соціальний захист населення, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб. Підтримка ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

заплановано коштів на суму -  6 млн. 624 тис 090 грн,  профінансовано та витрачено з місцевого бюджету – 1 млн. 125 тис. 400 грн., що склало 17,0 %. Кошти спрямовані на:

- забезпечення та надання компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги, компенсацію отримали 3 особи ( у тому числі 2 особи зі статусом ВПО);

- фінансову підтримку окремих категорій громадян по Програмі підтримки соціально-незахищених верств населення Святогірської міської територіальної громади  «Турбота», отримали на поховання – 1 мешканець (у тому числі 1 зі статусом ВПО), 2 цивільні особи, які зазнали поранень та ушкоджень здоров’я внаслідок ворожих обстрілів та 1 особа хвора на онкологію;

- матеріальну допомогу мешканцям громади,  призваним на  військову службу під час  мобілізації отримали 5 осіб;

- матеріальну допомогу ветеранам війни, військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в бойових діях та отримали поранення (контузію, каліцтво) з початку вторгнення російської федерації на територію України на лікування отримала 1 особа.

КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" заплановано коштів на суму -  3 млн. 851 тис 00 грн,  профінансовано з місцевого бюджету – 864 тис. 280 грн., що склало 22,4 %. Кошти спрямовані на забезпечення надання соціальних послуг, а саме: соціальну послугу «догляд вдома» з початку року отримало 25 осіб,  фактично надається 24  особам похилого віку, надано консультації – 49 особам, представництво інтересів – 4 особи, інформування – 10 осіб, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 1 родина; натуральна допомога - надання гуманітарної допомоги у вигляді засобів гігієни,  підгузки для дорослих – 31 особа.

За І квартал поточного року  виконані заходи, без залучення коштів:

- відділом сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патріотичного виховання Святогірської міської ради у розділі 2.18. «Підтримка сім’ї, дітей та молоді. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» проведено онлайн заходи до сімейних свят, майстер - класи спрямовані на збереження культурних сімейних традицій і цінностей,  семінари-тренінги по направленню на запобігання та протидії з домашнім насильством, інформаційно-просвітницькі публікації в соціальній мережі Facebook щодо проблем торгівлі людьми. Організація  конкурсів, семінарів - тренінгів, походів та інших заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів, розміщення соціальної реклами з метою підвищення рівня громадянських компетентностей тощо.

- відділом культури та туризму по розділу 2.16.  «Культура та утвердження національної і локальної ідентичності» проведено 145 культурно-мистецьких заходів, 17 культурно-просвітницьких заходів про Популяризація та поширення культури національних меншин, підтримка культурного розмаїття через організацію та проведення культурно-просвітницьких заходів,  Зміцнення статусу української мови та її популяризація та заходи з популяризації історико-культурної спадщини.

- відділом економічного розвитку, торгівлі та інвестицій по розділу 2.11.  «Розвиток підприємницького середовища» за І квартал розміщено 12 інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті сторінці Святогірської МТГ.

- відділом економічного розвитку, торгівлі та інвестицій по розділу 2.12. «Розвиток Святогірської міської територіальної громади, сприяння співробітництву та розбудові партнерства» співпраця в рамках національного проєкту "Пліч -о-пліч: згуртовані громади" проведено 4 спільні заходи разом з Чемеровецькою селищною територіальною громадою Хмельницької області, Кам’янець-Подільського району та Великоберезовицькою селищною територіальною громадою Тернопільської області.

Про стан виконання місцевих програм, які включені до складу  Програми економічного і соціального розвитку на 2026 рік:

До складу Програми всього включено 16 програм, із них виконуються 11 програм (6 програм які фінансуються, 5 програми виконуються без використання коштів, 3 – програми не виконувалися, 1-а програма у стадії підготовки та 1-а підлягає подальшому вилученню), а саме:

- Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Святогірської територіальної громади» та  Порядку використання коштів бюджету Святогірської об’єднаної територіальної громадина забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, яким присвоєне звання «Почесний громадянин Святогірської територіальної громади» - фактично профінансовано 10,00 тис. грн. (матеріальну допомогу отримали 2 особи);

- Програма  підтримки соціально-незахищених верств населення Святогірської міської територіальної громади «Турбота» - фактично профінансовано 260,00 тис. грн.;

- «Програма соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць

України, військовослужбовців, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць  України, військово -

службовців Святогірської міської територіальної громади на 2025  рік» - фактично профінансовано  20,00 тис. грн. (матеріальну допомогу на лікування отримала 1 особа);

- «Програма оздоровлення та відпочинку дітей Святогірської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» - в І кварталі поточного року заходи не проводились;

- «Програма підтримки військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації до лав Збройних сил України» фактично профінансовано –  160,0 тис. грн (матеріальну допомогу отримали 4 особи);

- «Програма підтримки громадян Святогірської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2024-2025 роки» - в І кварталі поточного року заходи не фінансувалися;

- «Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб у Святогірській міській територіальній громаді» - фактично профінансовано 39,20 тис.грн;

- Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2024 – 2026 роки – фактично профінансовано 16,12 тис. грн (компенсація за надання соціальних послуг виплачена 3 особам, в тому числі 2 особи ВПО);

- Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі на 2024 – 2026 роки - не виконується у зв’язку з відсутністю контингенту.

- Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області на 2024 – 2028 роки - забезпечено виконання заходів і завдань без залучення фінансування;

- Програма розвитку фізичної культури і спорту в Святогірській міській територіальній громаді Краматорського району Донецької області на 2025-2029 роки - в І кварталі 2026 року спортивно-масові заходи з фізичної культури та спорту в громаді проводяться в онлайн режимі без використання коштів.

- Програма для кривдників на території Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області на 2025 – 2027 роки - заходи виконуються без використання коштів протягом в І кварталі 2026 року направлених осіб за рішенням суду, не було.

- Програма для постраждалих осіб на території Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області на 2025 – 2027 роки - заходи виконуються без використання коштів  в І кварталі 2026 року звернень осіб не надходило.

- План формування мережі закладів освіти Святогірської міської ради, що забезпечуватимуть здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти з 01 вересня 2027 року - який виконується без використання коштів. Згідно календарного плану за І квартал проведено 3 громадських обговорення про реорганізацію, шляхом перепрофілювання, закладів освіти Святогірської міської ради, що забезпечуватимуть здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти з 01.09.2027 року;

- Програма надання соціальних послуг мешканцям Святогірської міської територіальної громади на 2026-2027 роки – у стадії підготовки.

- Програма розвитку молодіжної, сімейної, гендерної політики, національно патріотичного виховання Святогірської міської ради на 2025-2027 роки – підлягає подальшому вилученню з переліку місцевих програм у зв’язку з відсутністю регіональной програми.

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.01.2026 № 1/5-26 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2026 рік» надана інформація про виконання Програми за І квартал до обласної державної адміністрації та на виконання розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації від 19.01.2026 № 16 «Про затвердження «Програми економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади на 2026 рік» подано начальнику Святогірської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області звіт про хід і результати виконання Програми.

Виконання Програми за основними напрямками життєзабезпечення громади здійснювалися з урахуванням цілей та пріоритетів, визначених в Стратегії розвитку Святогірської міської територіальної громади до 2027 року.

| В.о. начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій |  | ********* |
| --- | --- | --- |