Додаток 
до розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації
від   20.01.2025    №  28

Звіт про хід виконання за 2024 рік
 
«Програми економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади на 2024 рік»
       Протягом 2024 року робота структурних підрозділів Святогірської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області, Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Святогірської міської ради була спрямована на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади на 2024 рік (далі – Програма).
На момент затвердження Програмою передбачалося 182 заходи та заплановано коштів на загальну суму 34 млн. 054 тис 331 грн. Протягом 2024 року до Програми вносилися зміни, після внесення змін передбачено 192 заходи (із яких потребували фінансування  140 заходів, не потребували фінансування – 52 заходи)  всього сума реалізації заходів складає – 61 млн. 855 тис 793 грн. у тому числі: з державного бюджету – 18 млн. 495 тис. 985 грн., з обласного бюджету – 7 млн. 617 тис. 596 грн.,  з бюджету міської територіальної громади – 35 млн. 704 тис. 212 грн., з інших джерел - 38 тис. грн.
Фактично протягом 2024 року профінансовано та витрачено коштів для виконання 62 заходів у сумі 42 млн 995 тис 829 грн, що становить 69,5 % виконання заходів, у тому числі: з державного бюджету – 18 млн. 265 тис. 597 грн., що становить 98,8 %, з обласного бюджету – 4 млн. 680 тис. 569 грн., що становить 61,4 %,  з бюджету міської територіальної громади – 20 млн. 049 тис. 673 грн., що становить 56,15 %, з інших джерел – не витрачалося,  також без залучення коштів виконано 53 заходи.

Таблиця 1

Найбільш профінансованими виявилися напрями «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» (21,379 млн. грн.), «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» (11,587 млн. грн.) (таблиця 2).
Таблица 2

Більш детально про виконання заходів за напрямками Програми:

у розділі 2.2. «Розвиток земельних відносин» заплановано коштів на суму – 164 тис. грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 160 тис. грн. з місцевого бюджету, що становить 97,5% виконання заходів. Укладено договір з ПП «Терра-Віта» щодо  виконання робіт з інвентаризації земельних ділянок комунальної власності Святогірської міської ради під кладовищами та під баштами Рожновського,

[bookmark: _Hlk187690411]у розділі 2.3. «Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури, благоустрій» - заплановано коштів на суму – 2 млн. 377 тис. 686 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 2 млн. 357 тис. 918 грн. з обласного бюджету 2 млн. 084 тис. 323 грн, з місцевого бюджету 273 тис. 595 грн, що становить 99,2% виконання заходів. Заходи витрачені на судові витрати та на забезпечення зберігання документів соціально правового порядку, що належить до КП Краматорської районної ради "Трудовий архів" та виконання Постанов КМУ від 25 квітня 2023 року №391 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану" та від 09 листопада 2016 р. №787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій" (зі змінами) для Краматорської районної державної адміністрації, районної військової адміністрації на 2024 рік та на підтримку функціонування дитячого будинку сімейного типу Сербіних;
у розділі 2.4. «Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації» - заплановано коштів на суму – 18 тис.  грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 18 тис. грн. з місцевого бюджету, що становить 100% виконання заходів для створення та супроводження нового офіційного сайту Святогірської міської ради;

у розділі 2.6. «Освіта» - заплановано коштів на суму – 10 млн. 757 тис. 851 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 1 млн. 209 тис. 564 грн. з державного бюджету 277 тис. 837 грн, з місцевого бюджету 931 тис. 727 грн, що становить 11,2% виконання заходів;
Виконані наступні заходи:
· зберігання підручників в м. Дніпро ( 252 штук),  всього витрачено за 2024 рік - 5,772  тис. грн (бюджет громади), залишок – 19,228  тис. грн;
· виготовлення копій інвентаризаційних справ, технічних паспортів тощо, всього витрачено за 2024 рік 8,000  тис. грн (бюджет громади). Залишок – 267,000  тис. грн ;
· підвезення дітей, які потребують соціальної реабілітації до переміщеного  "Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" (Хмельницька обл. Кам’янець-Подільський район с. Оринин),  всього витрачено  за 2024 рік – 35,711 тис. грн. (бюджет громади), залишок – 24,289  тис. грн;
· матеріальне заохочення педагогічних працівників,  всього витрачено за 2024 рік - 626,494 тис. грн.,  залишок  – 73,506 тис. грн;
· при Донецькому обласному інституті  пройшли курси 5 педагогів після дипломної педагогічної освіти, всього витрачено  за 2024 рік – 13,700  тис. грн (бюджет громади), залишок – 11,300 тис. грн;
· абонплата за систему пожежної сигналізації у комунальному закладі «Хрестищенський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області» всього витрачено  за 2024 рік – 50,037 тис. грн (бюджет громади), залишок – 49,963  тис. грн.;
· [bookmark: _Hlk187690957]розробка проєктно кошторисної документації за проєктом "Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучення боєприпасів під час збройної агресії рф) будівлі  комунального закладу «Хрестищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області». Всього використано за 2024 рік - 370,450 тис. грн, без залишку;
· корегування – 1 черги «Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) будівлі комунального закладу Святогірський заклад загальної середньої освіти I - III ступенів Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області, за адресою Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Шкільна, 57» . Всього використано за 2024 рік – 99,400 тис. грн, без залишку.

у розділі 2.8. «Охорона здоров'я» заплановано коштів на суму – 2млн. 798 тис. 595 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 901 тис. 666 грн. з місцевого бюджету, що становить 32,2 % виконання заходів. Витрати спрямовані на забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими  засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (забезпечення онкохворих) та забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню громади КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Миколаївської міської ради;
у розділі 2.10 «Культура і туризм» заплановано коштів на суму – 880 тис. грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 20 тис. 850 грн. з місцевого бюджету, що становить 2,4% виконання заходів. 
Кошти були спрямовані на: 
-  закупівля квітів для покладання до меморіалу з вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,  витрачено – 3,500 тис. грн., залишок – 26,5 тис. грн.;
- придбання костюма Святого Миколая для проведення заходів, витрачено – 4,900 тис. грн., залишок – 95,100 тис. грн.;
- в центрі міста Святогірськ встановлено чотири двосторонні банери з фотографіями загиблих героїв, мешканців Святогірської міської територіальної громади. Зібрана автобіографічна інформація про загиблих воїнів для створення QR-кодів, які розміщені на банері поряд з портретом загиблого, витрачено – 12,450 тис. грн, залишок – 7,55 тис. грн..

у розділі 2.11. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» заплановано коштів на суму – 23 млн. 496 тис. 463 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 21 млн. 378 тис. 993 грн. з державного бюджету – 17 млн. 972 тис. 680 грн., з місцевого бюджету – 3 млн. 406 тис. 323 грн, що становить 90,9% виконання заходів. 
Кошти були спрямовані на: 
· придбання 2х одиниць системи сповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, витрачено на виконання – 70,000 тис.грн, залишок – 1430,000 тис.грн.;
· придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб, що виникають у зв'язку із проведенням евакуаційних заходів, в тому числі евакуації населення, документів та матеріальних цінностей, архівних документів, витрачено на виконання – 355,414 тис. грн., залишок – 44,586 тис. грн.;
· придбання спецодягу та спорядження для бази 6 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, витрачено на виконання – 100,000 тис.грн., без залишку;
· придбання паливно-мастильних матеріалів для бази 6 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, витрачено на виконання – 100,000 тис.грн., без залишку;
· Забезпечення паливно-мастильними матеріалами генераторів, для належної роботи пральні загального громадського користування та створення благополучної епідемічної ситуації на території громади, витрачено на виконання – 283,740 тис.грн., залишок – 16,16 тис.грн.;
·  забезпечення паливно-мастильними матеріалами для транспорту який залучений на гуманітарні потреби, витрачено на виконання – 265,056 тис.грн., залишок – 16,16 тис.грн.;
· Проектно-кошторисна документаця по будівництву інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави  (ВОП), витрачено на виконання – 2000,984 тис.грн, залишок – 64,959 тис.грн.;
· Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави  ( ВОП ), витрачено на виконання – 15971,686 тис.грн, залишок – 39,518 тис.грн.;
· надана допомога ГУ СБУ Донецькій та Луганській областях, витрачено на виконання – 100,000 тис.грн без залишку;
· на придбання паливно-мастильних матеріалів для поліції №4 Краматорського районного управління РУП ГУНП в Донецькій області, витрачено на виконання – 100.000 тис.грн без залишку;
·  надана допомога в придбані канцелярських товарів для Краматорського районного центру комплектування та соціальної підтримки, витрачено на виконання – 50,000 тис. грн. без залишку;
· придбання персональних РЕБ рюкзаків "СИНИЦЯ 2" для  військової частини А1962 (2- шт.) витрачено на суму – 299,963 тис.грн.;
· Додаткова дотація обласному бюджету на здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіоні та ліквідації їх наслідків, з оборони та захисту території області та інших невідкладних дій, пов'язаних з воєнним станом, витрачено на виконання – 1488,200 тис. грн. без залишку;
· створено, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню, витрачено на виконання – 193,950 тис. грн., залишок – 206,050 тис.грн.

у розділі 2.12. «Соціальний захист населення» заплановано коштів на суму –            3 млн. 792 тис. 320 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 2 млн 834 тис. 658 грн. з державного бюджету – 15 тис. 080 грн., з обласного бюджету 169 тис. 080 грн., та з місцевого бюджету – 2 млн. 650 тис 498 грн, що становить 74,75% виконання заходів.
 Кошти по місцевому бюджету спрямовані на:
- допомогу на поховання, виплачена 9 особам на загальну суму 26,28 тис. грн., в т. ч. ВПО 2 особи на суму 5,84 тис.грн.;
- допомога на лікування, виплачена 21 особі на загальну суму  61,320 тис. грн., в т.ч. ВПО 4 особи на суму 11,680 тис.грн;
- допомогу на підтримку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мета якої є соціальна та матеріальна підтримка осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок місцевого бюджету  надано 9 особам на суму 59,00 тис. грн., в т.ч. ВПО  4 особи на суму 37,00 тис. грн.;
- надано матеріальну допомогу 2 мешканцям громади, яким присвоєне звання "Почесний громадянин  міста Святогірськ" у сумі 10,00 тис.грн.;
- оздоровлено 18 дітей  на суму 441,089 тис.грн., в т. ч. діти ВПО 12 осіб на суму 301,996 тис.грн.;
- компенсовано вартість витрат на проїзд залізничним транспортом для проїзду до дитячого закладу з оздоровлення та відпочинку дітей у прямому та зворотному напрямку  32 особам на суму 21,278 тис. грн.;
- надано компенсацію за надання соціальних послуг з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі 5 особам на суму 65,33 тис. грн., в т.ч. ВПО 2 особам на суму 19,25 тис.грн.;
Кошти  по обласному бюджету спрямовані на:
- компенсацію 2 особам з інвалідністю на бензин, ремонт та технічне обслуговування автотранспорту у сумі 1,37 тис. грн.;
- 1 особі забезпечено безкоштовним зубопротезуванням на суму 10,70 тис.грн.;
- надано компенсацію 1 особі з інвалідністю по зору  I та II групи на суму 3,82 тис.грн.;
- надано матеріальну допомогу 4 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 6,00 тис.грн.;
- оздоровлено 6 дітей, загальна сума - 157,89 тис.грн., в т.ч. 1 дитина ВПО - 15,04 тис.грн.
За рахунок державного бюджету оздоровлено 2 дитини (15,08 тис. грн.) 

КЗ "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради" витрачено коштів на суму 1 млн. 973 тис. 021 грн, кошти спрямовані на надання базових соціальних послуг (консультування - 80,  інформування – 54,  соціальний супровід сімей/осіб, які опинилися в СЖО -3, соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування -1 (дистанційно), представництво інтересів - 11,   догляд вдома - 85 (фактично обслуговується 70 осіб), послугами перукаря скористалося 62 особи (162 послуги)).

у розділі 2.14.  «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» заплановано коштів на суму – 11 млн. 955 тис. 568 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 11 млн. 587 тис. 244 грн. з місцевого бюджету, що становить 96,9 % виконання заходів. Кошти було спрямовано на:
· фінансову підтримку комунального підприємства Святогірської міської ради «СЕРВІСКОМУНБУД» витрачено на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, на оренду транспортних засобів, паливно-мастильні матеріали, запасні частини, транспортні послуги на суму – 9 172,675 тис. грн., залишок – 31,893 тис. грн. ;
·  на оплату за послуги з внесення даних про артезіанські свердловини до Державного реєстру, випрачено на суму – 10,000 тис. грн, залишок – 6,000 тис.грн.;
· здійснено закупівлю послуг Відлову та стерилізації бродячих тварин, послугою охоплено відлов та стерилізація 58 особин тварин, витрачено на суму – 197,200 тис.грн., залишок – 2,800 тис. грн;
· поточний ремонт та технічне обслуговування об’єктів водопостачання та водопровідних мереж - послуги монтажу точки обліку електричної енергії насосної в с. Маяки, витрати на виконання – 29,288 тис.грн., залишок – 30,712 тис. грн.;
· здійснено закупівлю послуги з виготовлення науково - технічного звіту «Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами для населених пунктів Святогірської міської територіальної громади», з метою встановлення єдиних підходів до показників нормування надання послуг з вивезення побутових відходів у населених пунктах Святогірської міської територіальної громади, витрачено на викрнання – 36,000 тис. грн, без залишка;
· розроблення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для систем централізованого водопостачання п’яти населених пунктів: с. Хрестище, с. Маяки, с. Долина, с. Краснопілля, с. Богородичне, витрати на виконання – 27,0 тис.грн.; без залишка;
· Оплата енергоносіїв у водопровідному господарстві, витрати на виконання –295,965 тис.грн., залишок – 4,035 тис. грн.;
· виконано експлуатаційне утримання автомобільних  доріг по вул. Мазепи Івана, Соборна, Курортна, Шевченка, Незалежності, Зарічна у м. Святогірськ, вул. Центральна с. Тетянівка, а саме – ямковий ремонт асфальтного покриття, витрачено на суму – 1 819,116 тис. грн., залишок – 90,884 тис. грн..

у розділі 2.15.  «Заходи, пов'язані з наслідками військової агресії Російської Федерації на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб»  заплановано коштів на суму – 299 тис. 900 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі 149 тис. 770 грн. з обласного бюджету – 50 тис. грн., з місцевого бюджету – 99 тис. 770 грн., що становить 49,9 % виконання заходів. 
Кошти спрямовані на: 
· підтримку центра «МиРазом» в м. Дніпрі та матеріальна допомога сім’ям ВПО;
· надано матеріальну допомогу на поховання одному з членів сім’ї загиблого військовослужбовця 2 особам на суму  40,00 тис. грн., в т. ч. ВПО 1 особі на суму 20,00 тис. грн.;
· надано матеріальну допомогу 3 особам на суму 18,17 тис. грн., які отримали поранення та 2 особам, які отримали інвалідність з початку вторгнення Російської Федерації на територію України у сумі 18,17 тис. грн.
· надано матеріальну допомогу військовослужбовцям призваним на військову службу за контрактом під час мобілізації до лав Збройних сил України 1 особі на суму 30,00 тис.грн.
З обласного бюджету:
- надано матеріальну допомогу на поховання одному з членів сім’ї загиблого військовослужбовця 10 особам на суму 50,00 тис.грн., в т.ч. ВПО 4 особам на суму 20,00 тис.грн.

у розділі 2.17. «Охорона навколишнього середовища» заплановано коштів на суму – 5 млн. 199 тис. 410 грн,  витрачено коштів на реалізацію заходів в сумі                2 млн. 377 тис. 166 грн. з обласного бюджету,  що становить 45,7 % виконання заходів. Ліквідовано  з території громади несанкціонованих та неконтрольованих відходів у кількості - 3213,83м3 (1285,532т) на полігон в м.Лиман - ТОВ"УКРБУД-ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ".

Також протягом 2024 року  виконано 53 заходи, без залучення коштів, а саме:
1. [bookmark: _Hlk187691171]Відділом освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради 
у розділі 2.7. «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» заплановано заходів – 26,  виконано 21 захід, а саме:
· проведено 42 онлайн заходів присвячених до  державних свят  та пам’ятних дат , залучено  1600 осіб;
· проведено -  110 майстер-класів з виготовлення тематичних, вітальних листівок, оберегів тощо та знято 9 вітальних відеороликів;
· представники відділу були залучені до навчань з питання реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», розробки місцевого плану дій "Жінки, мир, безпека", провели аудит потреби громади, залучалися до обговорення Регіонального плану дій Резолюції-1325, всього проведено 5 засідань, прийняло участь 45 осіб;
· розміщено 25 інформацій на соціальних сторінках закладів освіти, в соцмережах щодо гендерної рівності,  запобігання насильству в  сім’ї  та протидії гендерному насильству;
· з благодійними фондами та громадськими організаціями проведено 9 тренінгових занять з жінками громади "Жіноче коло", залучено 55 осіб;
· проведено 11 заходів (тренінги,  семінари та робоча зустріч) з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності участь прийняло 55 осіб;
· Молодь громади приймала участь у конкурсі "Молода людина року", 2 особи стали номінантами;
· проведено тренінгові заняття «Молодіжний працівник» прийняли участь - 2 особи, на  «Рівний рівному» 30 осіб;
· Молодь громади приймала участь у конкурсі "Молода людина року", 2 особи стали номінантами, також 18 осіб прийняли участь у обговоренні «Стратегії розвитку Святогірської міської територіальної громади до 2027 року» та залучалися до обговорення перейменувань вулиць, провулків;
· проведено 80 заходів (День пам’яті та примирення, День Українського добровольця, День захисту дітей. Акція «Голоси дітей» до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, День батька тощо) прийняли участь 3600 осіб.

у розділі 2.9.  «Фізичне виховання та спорт» проведено онлайн заходи присвячені Дню фізичної культури та спорту, де залучалися здобувачі освіти до круглих столів,  тематичних уроків, лекцій, виховних годин, бесід. Всього проведено – 56 заходів (прийняли участь здобувачі освіти 700 осіб, викладачів 50, представників відділу 5 осіб).

у розділі 2.10 «Культура і туризм» заплановано заходів – 8,  із них виконано без залучення коштів  4 заходи:
·  проведено онлайн/офлайн 12 заходів спрямованні на вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;
· укладено шість охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини;
· в  бібліотечних філіях громади проведені 14 тематичних виставок з вшанування пам’яті Захисників України. 
· проведено 6 тематичних виставок присвячених популяризації історико-культурної спадщини. Прийнято участь у міжнародному фотоконкурсі «Вік любить пам’ятки».

2. Відділом земельних відносин, агропромислового розвитку та екології Святогірської міської ради
у розділі «Агропромисловий комплекс» без залучення коштів 
· до департаменту АПК Донецької ОДА надано відомості про селянське (фермерське) господарство «Верес» як підприємство, яке досягло  успіхів при вирощуванні та збиранні врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2024 році (агронома господарства та двох механізаторів);
· розміщено на сайті міської ради інформацію щодо проведення кампанії та презентаційні матеріали вебінару «Про заходи з упередження отруєння бджіл засобами захисту рослин»;
· фермерам надана інформація  про надання державної допомоги для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції. Виявлено 11 власників великої рогатої худоби (корів). Успішно подали заяву 10 власників корів. Отримали допомогу за програмою 9 домогосподарств на загальну суму 60000 грн..

3. Сектором інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та з питань реінтеграції тимчасово неконтрольованих територій Святогірської міської військової адміністрації на виконання заходів: 
· у розділі «Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації» систематично висвітлюється напрямки роботи Святогірської МВА на офіційній сторінці  у мережі Фейсбук,  охоплено 66.8 тис читачів, проводиться інформаційне наповнення сторінок громади у соціальних мережах. 
· у розділі «Заходи, пов'язані з наслідками військової агресії Російської Федерації на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» вживаються інформаційні заходи з евакуації жителів громади, надання постраждалим громадянам фінансової, соціальної, психологічної, медичної та правової допомоги, надається інформація про небезпеку вибухонебезпечних предметів також здійснено взаємодія понад з 40 місцевими, регіональними, всеукраїнськими та міжнародними гуманітарними організаціями щодо забезпечення населення гуманітарною допомогою та проведенню гуманітарних операцій. 

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» надана інформація щодо виконання Програми за 2024 рік до обласної державної адміністрації.

Враховуючи цілі та пріоритети розвитку громади, визначені на 2024 рік, виконання Програми за основними напрямами життєзабезпечення громади здійснено у повному обсязі та своєчасно.



В.о. начальника відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій                                       ***********





Виконання Програми, тис. грн.

ПЛАН	
загальна сума	з державного бюджету	з обласного бюджету	з місцевого бюджету	з інших джерел	61855.792999999998	18495.985000000001	7617.5959999999995	35704.212	38	ФАКТ	
загальна сума	з державного бюджету	з обласного бюджету	з місцевого бюджету	з інших джерел	42995.828999999998	18265.597000000002	4680.5690000000004	20049.672999999999	0	



Ранжування заходів Програми за обсягом фінансування, тис. грн.

Ранжування захобів Програми за обсягом фінансування, тис. грн.	
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