[image: image1.png]



СВЯТОГІРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА СВЯТОГІРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
від  13.05.2026
 
                       
м.Святогірськ                    
                               № 222 
	Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Святогірської міської територіальної громади  на  2027-2029 роки
	


Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, враховуючи накази Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», від 23.05.2025 № 271 «Методичні рекомендації щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні», розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації від 17.10.2024 № 1005 «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу Святогірської міської територіальної громади на період дії воєнного стану», керуючись постановою Верховної Ради України  від 30 серпня 2022 року №2542-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»», статтею 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Святогірської міської територіальної громади  на  2027-2029 роки (далі - План заходів), що додається.

2. Відповідальним виконавцям забезпечити безумовне виконання Плану заходів.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на фінансовий відділ Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області.
В.о. начальника Святогірської 

міської військової адміністрації 





 
Тетяна БОЖКО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації

13.05.2026 № 222 


ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання прогнозу бюджету Святогірської міської територіальної громади  на  2027-2029 роки

	№ з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання*
	Відповідальні за виконання

	1.
	Здійснення аналізу виконання бюджету Святогірської міської територіальної громади  (далі – Бюджету)  у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету
	травень-червень 2026 року
	фінансовий відділ Святогірської міської ради  (далі – фінансовий відділ) 

	2.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно -методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету
	протягом 5 робочих днів після отримання листа від Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації
	фінансовий відділ

	3.
	Надання фінансовому відділу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території Святогірської міської територіальної громади на 2027-2029 роки
	до 20 червня 2026 року
	відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради

	4.
	Надання фінансовому відділу  інформації щодо чисельності населення
	до 20 червня 2026 року
	відділ ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб Святогірської міської ради

	5.
	Підготовка та подання з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів Бюджету на 2027-2029 рр. відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету
	до 1 липня 2026 року
	фінансовий відділ,

головні розпорядники бюджетних коштів бюджету Святогірської міської ради (далі – головні розпорядники бюджетних коштів)

ГУ ДПС в Донецькій області (за згодою)

	6.
	Прогнозування обсягу доходів, визначення обсягу фінансування, орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з Бюджету на 2027-2029 роки та орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій
	до 10 липня 2026 року
	фінансовий відділ

	7.
	Отримання від головних розпорядників бюджетних коштів пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій
	до 12 липня 2026 року
	головні розпорядники бюджетних коштів
відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради

	8.
	Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу Бюджету на 2027-2029 роки та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період, а також орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій.
	до 15 липня 2026 року
	фінансовий відділ

	9.
	Схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки 
	до 25 липня 2026 року
	місцева інвестиційна рада при Святогірській міській військовій адміністрації

	10.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсяг публічних інвестицій на 2027-2029 роки
	до 28 липня 2026 року
	Фінансовий відділ

	11.
	Надання фінансовому відділу пропозицій до прогнозу Бюджету з урахуванням обсягу публічних інвестицій на 2027-2029 роки
	до 1 серпня 2026 року
	головні розпорядники бюджетних коштів   

	12.
	Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів   пропозицій до прогнозу Бюджету на 2027-2029 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з Бюджету і вимогам доведених інструкцій
	до 5 серпня  2026 року
	фінансовий відділ

	13.
	Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу  Бюджету 
	до 10 серпня  2026 року
	фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів

	14.
	Доопрацювання прогнозу Бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів
	до 12 серпня 2026 року
	фінансовий відділ

	15.
	Подання прогнозу Бюджету та середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки до Святогірської міської військової адміністрації
	до 15 серпня 2026 року
	фінансовий відділ

	16.
	Розгляд та схвалення прогнозу Бюджету та середньострокового плану публічних інвестицій  на 2027-2029 роки
	до 1 вересня 2026 року
	Святогірська міська військова адміністрація


* Терміни виконання залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності фінансовий відділ може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу
В.о. начальника фінансового відділу




Ганна БОЯРСЬКА

