Додаток до листа Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації               від _______________№ __________________

Інформація про стан виконання плану дій органів виконавчої влади 
з відновлення деокупованих територій територіальних громад за напрямом соціальний захист населення

станом на 01.04.2024

| № з/п | Найменування заходу (згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України) | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Стан виконання | Контактна особа: ПІБ, телефон, е-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Забезпечення відновлення функціонування української мови як державної на деокупованих територіях з урахуванням гарантій вільного розвитку, використання і захисту мов корінних народів і національних меншин України | обласні та Київська міська військові (державні) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі утворення) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (за згодою) Уповноважений із захисту державної мови (за згодою) | постійно з дати завершення тимчасової окупації | Виконано Керівниками установ і закладів системи соціального захисту населення деокупованих територій Лиманської та Святогірської територіальних громад забезпечено продовження роботи відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». | Александрова Світлана, 0509416485, 00316@dn.gov.ua |
| 8 | Вжиття заходів до скасування призупинення дії трудових договорів (припинення простою) працівників, запроваджених у зв’язку із неможливістю виконання повноважень органами місцевого самоврядування, виконання функцій підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності | обласні військові (державні) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі утворення) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (за згодою) | протягом одного місяця з дати завершення тимчасової окупації | Виконано Лиманською та Святогірською міськими військовими адміністраціями вживаються заходи щодо скасування призупинення дії трудових договорів (припинення простою працівників) за можливості, з урахуванням кадрового потенціалу, наявності матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення. Робота триває. Лиманська міська територіальна громада Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради. В установі фактично працюють 32 особи, в тому числі 21 за місцем розташування управління, 11 працівників – дистанційно. Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю дистанційно працює 3 працівника. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман. В установі фактично працюють 25 осіб, всі фахівці знаходяться та працюють в громаді. Святогірська міська територіальна громада Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області». В установі фактично працюють 9 осіб, в тому числі 7 знаходяться та працюють в громаді та 2 працівники – дистанційно. | Александрова Світлана, 0509416485, 00316@dn.gov.ua |
| 30 | Проведення комісійного/технічного обстеження пошкоджених об’єктів соціальної інфраструктури (закладів соціального забезпечення, дитячих оздоровчих таборів, наукових установ, закладів соціального захисту населення). Проведення інвентаризації активів та зобов’язань відповідно до положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Мінфіном. Визначення обсягу робіт, необхідних для їх відновлення. Визначення шкоди та збитків, завданих об’єктам внаслідок збройної агресії російської федерації | обласні та Київська міська військові (державні) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі утворення) органи місцевого самоврядування (за згодою) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (за згодою) | протягом трьох місяців з дати завершення тимчасової окупації | Робота триває Лиманська міська територіальна громада У Лиманській міській територіальній громаді розташовані наступні установи/заклади системи соціального захисту населення: - управління соціального захисту населення Лиманської міської ради (міська комунальна власність); - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман (міська комунальна власність); - Лиманський міський Центр соціальних служб (міська комунальна власність); - Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (міська комунальна власність); - Комунальна установа «Лиманський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» (обласна комунальна власність). Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради (міська комунальна власність). Внаслідок влучання боєприпасів встановлено пошкодження вікон, дверей, даху та стін будівлі. Комісійне обстеження пошкодженої будівлі установи проведено, відповідну інформацію внесено в Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. Відповідно до наказу управління соціального захисту населення Лиманської міської ради від 28.01.2023 № 60/2 «Про проведення інвентаризації» проведено інвентаризацію активів та зобов’язань. Приміщення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман (міська комунальна власність), пошкоджено під час обстрілів (вибито вікна, пошкоджено дах). Наявна інформація щодо повного зруйнування будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман (с. Рубці). Відповідні відомості внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (щодо будівлі територіального центру (адміністративна будівля та сарай) та будівель стаціонарного відділення (спальний корпус, кухня-пральня, карантинне відділення, сарай-котельня та навіс). Територіальним центром подано заявку про обстеження будівель, які знаходяться на балансі установи, до Лиманської міської військової адміністрації. Складено акт обстеження. Одночасно триває інвентаризація майна. Лиманський міський центр соціальних служб (міська комунальна власність). Внаслідок прямого влучання боєприпасів будівлю Центру зруйновано разом з майном. На сьогодні відомості про зруйновану будівлю Лиманського міського центру соціальних служб було зареєстровано в електронному додатку «Дія» та внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. 8 червня 2023 року комісією за адресою: вул Привокзальна, 25 (Лиманський міський ЦСС) був складений акт про пожежу. Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (міська комунальна власність). Внаслідок влучання боєприпасів адміністративна будівля зазнала незначних ушкоджень покрівлі, вибито вікна, пошкоджено вхідні та міжкімнатні двері, пошкоджено фасад будівлі. Зазнали пошкоджень ворота, калитка, тротуарна плитка, господарче приміщення та зруйновано приміщення для зберігання вугілля. Подано заяву до Національної поліції в Донецькій області щодо вкрадених матеріальних цінностей: номер кримінального провадження: 12022052420000533 від 08.11.2022 та Номер кримінального провадження: 12022052420000561 від 12.11.2022 року. Складено Акт про пошкодження (знищення) нерухомого майна від 07 листопада 2022 року, комісією у складі директора, головного бухгалтера та вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю. Подано заяву про проведення обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації до Лиманської військової адміністрації. КУ «Лиманський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» (обласна комунальна власність). В умовах агресії рф та під час тимчасової окупації інтернатний заклад зазнав значних пошкоджень та руйнувань, що потребує значних капітальних вкладень для їх відновлення. Відповідна інформація по факту пошкоджень приміщень та будівель, ймовірної втрати майна направлена будинком-інтернатом до Головного управління Національної поліції в Донецькій області від 05.09.2022 № 03-41/103 (відкрито кримінальне впровадження від 16.09.2022 № 2202205000004767). По факту влучання боєприпасів за результатами артилерійського обстрілу в ніч на 31.12.2022 було надано інформацію в поліцію, повідомлення зареєстровано в базі 02.01.2023 № 956-24-449. 02.04.2023 внаслідок обстрілу м. Лиман було пряме влучання в головний корпус, внаслідок чого будівля зруйнована. По відповідному факту була надана інформація в поліцію, повідомлення зареєстровано в базі 03.04.2023 №987-13-969. Після завершення стабілізаційних заходів в місті Лиман 29.10.2022 на території закладу піротехнічним підрозділом ЧПР та ГРАРЗ СПГУ ДСНС проведені відповідні роботи по розмінуванню (акт виконання робіт із знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів від 29.10.2022 № ОР-05-2022/10-03-13/1142). З метою проведення заходів з тимчасової консервації закладу в грудні 2022 року було проведено експертне обстеження та отримана оцінка технічного стану будівлі (ПП «Інноваційна науково - технічна експертна компанія»). Однак, на сьогодні, з урахуванням нових значних пошкоджень (повне зруйнування головного корпусу), які були завдані будівлям та території закладу під час обстрілів з боку російської федерації 31.12.2022 та 02.04.2023, є нагальна потреба в актуалізації експертної оцінки технічного стану будівель закладу. У зв’язку із нестабільною і небезпечною ситуацію в місті, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (із змінами), річна інвентаризація основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, товарно - матеріальних цінностей по Лиманському будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю відтерміновується і буде проведена на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку (наказ будинку-інтернату від 31.10.2022 № 84 ОД «Про проведення щорічної інвентаризації»). 13.06.2023 отримано від місцевих органів влади Акт комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації від 18.05.2023. 18.12.2023 отримано від виконавчого комітету Лиманської міської ради Витяг з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. На балансі установи відповідно до даних бухгалтерського обліку враховуються матеріальні цінності на загальну суму близько 49,8 млн грн. Працівниками закладу, проводиться активна робота по збереженню вцілілих матеріальних цінностей, їх збір, формування описів і систематизація. З метою збереження цілісності матеріальних цінностей Департаментом разом з інтернатним закладом організовано і вивезено майно на загальну суму понад 4,507 млн.грн (Дніпропетровська та Полтавська області). Святогірська міська територіальна громада В Святогірській міській територіальній громаді знаходяться наступні установи/заклади системи соціального захисту населення: - Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області» (міська комунальна власність); - Відділ соціального захисту населення Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області (юридична особа); - КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» (обласна комунальна власність). Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради» (міська комунальна власність) знаходиться в орендованому приміщенні ( 7 фахівців Центру працюють в громаді, 2 працюють дистанційно). На сьогодні відомо про пошкодження вікон в приміщенні. Інформація до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації не вносилася. За фактичним місцем знаходження КЗ «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області» будівля не зруйнована. У відділі соціального захисту населення Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області (юридична особа) внаслідок обстрілів зазнали пошкодження вікна будівлі. Комунальне підприємство «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» є об`єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради, має вищу категорію. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації підготовлено і 20.10.2023 подано оновлену заявку до департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації щодо розмінування території та будівель КП «Перлина Донеччини». Роботи з обстеження та розмінування території розпочато 25 жовтня 2023 року. При цьому, згідно з діючим відповідним регламентом обстеження територій підприємства здійснюється представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС), приміщень будівель та споруд – представниками Національної поліції України. Станом на 01.01.2024 представниками ДСНС обстежено та розміновано територію навколо трансформаторних підстанцій 9 та 10 (далі – ТП 9 та ТП 10), територію навколо свердловини, підходів до люків мереж водо- та теплопостачання, водовідведення. Представниками Національної поліції України проведено обстеження приміщень будівель ТП 9, ТП 10 та інших споруд і будівель, прилеглих до території проведення ремонтних робіт. Відповідно до Акту перевірки об’єкта на наявність вибухових матеріалів від 27.10.2023 № 1211, виданого відділом вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції України в Донецькій області, здійснено огляд приміщень КП «Перлина Донеччини», а саме адмінбудівлі, кінозалу, ігротеки, гуртожитку, будинку проживання співробітників, пральні, майстерні, ТП 9 та ТП 10, насосної станції, столової тощо. На момент огляду вибухових матеріалів, пристроїв або конструктивно схожих на них пристроїв не виявлено. Роботи з обстеження та розмінування території та об’єктів КП «Перлина Донеччини» тривають. На сьогодні обстежено та розміновано 27 % території закладу. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608 області надано субвенцію з державного бюджету на проектування та відновлення КП ОДМСОК «Перлина Донеччини» у розмірі 34 млн грн. Після проведення ремонтних робіт на території закладу планується розміщення евакуйованих із зони проведення активних бойових дій родин та в подальшому після завершення бойових дій – надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. Після завершення заходів із розмінування буде проведено комісійне обстеження пошкоджених будівель та приміщень закладу із подальшим внесенням до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. В зв’язку із нестабільною і небезпечною ситуацію в місті, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (із змінами), річна інвентаризація основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, товарно - матеріальних цінностей по комунальному підприємству «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» відтерміновується і буде проведена на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку (наказ комунального підприємства «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» від 01.11.2022 № 135/ОД «Про відтермінування проведення щорічної інвентаризації»). Великоновосілківська селищна територіальна громада Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Великоновосілківської селищної ради «Турбота» (комунальна власність громади) знаходиться в орендованому приміщенні (фахівці центру працюють дистанційно). За фактичним місцем знаходження Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Великоновосілківської селищної ради «Турбота» будівля не зруйнована. Інформація щодо стану будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного проживання центру надання соціальних послуг (місцезнаходеження – селище Благодатне) на сьогодні не відома, ведуться стабілізаційні дії. | Александрова Світлана, 0509416485, 00316@dn.gov.ua |
| 31 | Відновлення пошкоджених об’єктів соціальної інфраструктури (соціального забезпечення, дитячих оздоровчих таборів, закладів соціального захисту населення). | обласні та Київська міська військові (державні) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі утворення) органи місцевого самоврядування (за згодою) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (за згодою) | постійно з дати завершення тимчасової окупації | Робота триває Лиманська міська територіальна громада КУ «Лиманський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» З метою проведення заходів з тимчасової консервації закладу в грудні 2022 року було проведено експертне обстеження та отримана оцінка технічного стану будівлі (ПП «Інноваційна науково - технічна експертна компанія»). Однак, на сьогодні, з урахуванням нових значних пошкоджень (повне зруйнування головного корпусу), які були завдані будівлям та території закладу під час обстрілів з боку російської федерації 31.12.2022 та 02.04.2023, є нагальна потреба в актуалізації експертної оцінки технічного стану будівель закладу. Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Вжито заходів щодо усунення наслідків руйнувань закладу: перекриття пошкоджених ділянок даху, обшиття вікон плівкою, полагоджено вхідні двері. Орієнтовна сума втрачених матеріальних цінностей становить понад 1,1 млн грн. В управлінні соціального захисту населення Лиманської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету зроблено тимчасовий поточний ремонт даху та вікон. Будівля управління підключена до газо/електропостачання, водопостачання, підключений інтернет. Укладений договір на виконання проектно-кошторисної документації. Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман укладений договір на виконання проектно-кошторисної документації. До Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації дані не вносилися. Святогірська міська територіальна громада КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» Роботи з обстеження та розмінування території розпочато 25 жовтня 2023 року. При цьому, згідно з діючим відповідним регламентом обстеження територій підприємства здійснюється представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС), приміщень будівель та споруд – представниками Національної поліції України. Станом на 01.01.2024 представниками ДСНС обстежено та розміновано територію навколо трансформаторних підстанцій 9 та 10 (далі – ТП 9 та ТП 10), територію навколо свердловини, підходів до люків мереж водо- та теплопостачання, водовідведення. Представниками Національної поліції України проведено обстеження приміщень будівель ТП 9, ТП 10 та інших споруд і будівель, прилеглих до території проведення ремонтних робіт. Відповідно до Акту перевірки об’єкта на наявність вибухових матеріалів від 27.10.2023 № 1211, виданого відділом вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції України в Донецькій області, здійснено огляд приміщень КП «Перлина Донеччини», а саме адмінбудівлі, кінозалу, ігротеки, гуртожитку, будинку проживання співробітників, пральні, майстерні, ТП 9 та ТП 10, насосної станції, столової тощо. На момент огляду вибухових матеріалів, пристроїв або конструктивно схожих на них пристроїв не виявлено. Роботи з обстеження та розмінування території та об’єктів КП «Перлина Донеччини» тривають. На сьогодні обстежено та розміновано 27 % території закладу. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608 області надано субвенцію з державного бюджету на проектування та відновлення КП ОДМСОК «Перлина Донеччини» у розмірі 34 млн. грн. Після проведення ремонтних робіт на території закладу планується розміщення евакуйованих із зони проведення активних бойових дій родин та в подальшому після завершення бойових дій – надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. В зв’язку із нестабільною і небезпечною ситуацію в місті, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (із змінами), річна інвентаризація основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, товарно - матеріальних цінностей по комунальному підприємству «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» відтерміновується і буде проведена на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку (наказ комунального підприємства «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» від 01.11.2022 № 135/ОД «Про відтермінування проведення щорічної інвентаризації»). Після завершення заходів із розмінування буде проведено комісійне обстеження пошкоджених будівель та приміщень закладу із подальшим внесенням до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. У КЗ «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області» та відділі соціального захисту населення Святогірської міської ради пошкоджені вікна, вставлені тимчасові. Великоновосілківська селищна територіальна громада На деокупованій території (селища Благодатне, Урожайне, села Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Старомайорське, Времівка) на сьогодні тривають стабілізаційні заходи. | Александрова Світлана, 0509416485, 00316@dn.gov.ua |
| 38 | Відновлення діяльності структурних підрозділів місцевих військових (державних) адміністрацій та виконавчих органів рад з питань соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України та забезпечення своєчасності здійснення грошових виплат за пільгами, житловими субсидіями, забезпечення функціонування інформаційних, публічних електронних реєстрів та інших інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем в управліннях соціального захисту населення | обласні та Київська міська військові (державні) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі утворення) органи місцевого самоврядування (за згодою) Мінсоцполітики Нацсоцслужба Пенсійний фонд України Мінцифри | невідкладно після здійснення заходів з розмінування | Виконано Лиманська міська територіальна громада З 12.10.2022 відновлено роботу управління соціального захисту населення Лиманської міської ради. В установі фактично працюють 32 особи, в тому числі 21 за місцем розташування управління, 11 працівників – дистанційно. Управлінням соціального захисту населення Лиманської міської ради забезпечено проведення прийому громадян із соціальних питань на постійній основі, в тому числі виїзні в населені пункти територіальної громади. З метою підтримки населення і неприпинення соціальних виплат з державного бюджету з травня 2022 року в територіальній громаді запроваджено спеціальний механізм, відповідно до якого виплата допомог, житлових субсидій та пільг здійснювалася на центральному рівні Міністерством соціальної політики України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стан»). Обласною військовою адміністрацію сумісно із міською військовою адміністрацію вжито заходи по відновленню діяльності управління соціального захисту населення в частині нарахування та виплати соціальних виплат мешканцям Лиманської територіальної громади. З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення з квітня 2023 року відновлено роботу управління соціального захисту населення Лиманської міської ради в частині здійснення соціальних виплат на рівні громади. На сьогодні проведено поточний ремонт будівлі і приміщень управління соціального захисту населення Лиманської міської ради; поновлено електропостачання та інтернет забезпечення, здійснено закупівлю необхідної комп’ютерної та офісної техніки (13 ноутбуків, 3 принтери, 1 БФП). За рахунок міжнародної технічної допомоги від благодійної організації благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез», УВКБ ООН (проєкт «Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб» (№UKR01/2023/0000000303/000) за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців задля досягнення мети Меморандуму на умовах та в межах, встановлених ним, від проєкт USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG East) Агентство США з міжнародного розвитку ("USAID") та Кімонікс Інтернешнл, Інк. Отримано ком’ютерну та офісну техніку для забезпечення роботи управління. Також завдяки проєкту міжнародної технічної допомоги «Фонд «Партнерство за сильну Україну»» (ФПСУ) та Кімонікс Інтернешнл, Інк.управлінням отримано мінівен Volkswagen T6.1 Caravelle SAKSONIA VIN. Отримано доступ до інформаційних ресурсів, в тому числі до ЄІССС, Центрального банку даних з проблем інвалідності, сегменту «Облік ВПО», програмного комплексу «Автоматизована система обробки документації отримувачів пенсій та допомог» (отримано базу даних з Центрального сховища Міністерства соціальної політики України, нарахування та виплати державних допомог, пільг та житлових субсидій по якій здійснювалося Державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану») тощо. Нарахування допомог за березень 2023 року здійснено на централізованому рівні, нарахування з квітня – здійснюється безпосередньо управлінням соціального захисту населення Лиманської міської ради. Облдержадміністрацією організовано та проведено 6 сумісних виїзних прийомів в населених пунктах громади із залученням фахівців Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Головного управління міграційної служби в Донецькій області, Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. На сьогодні фахівці Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман здійснюють свою діяльність у приміщенні УСЗН Лиманської міської ради. У закладі працюють 25 фахівців (в тому числі 19 соціальних робітники та 1 соціальний працівник). Забезпечено надання соціальної послуги «догляд вдома» 229 особам, які опинились у складних життєвих обставинах). Послуги надаються з урахуванням безпекової ситуації. Від Чеської організації «Людина в біді» у березні 2023 року отримано 3 пральні та 3 сушильні машини, які встановлені в пунктах незламності. Послугу натуральної допомоги прання білизни отримали 326 осіб (2401 послуга). З травня по серпень надавались перукарські послуги. За цей період послуги перукаря отримала 341 особа (382 послуги). На сьогодні шукають нового перукаря для продовження надання цієї послуги. Послуги надаються з урахуванням безпекової ситуації. У Лиманському міському центрі соціальних служб ведеться активний пошук кандидатів на посади ФСР. Відновлено роботу мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та\або насильства за ознакою статі. Проводиться профілактична робота щодо домашнього насильства та консультування мешканців громади. Протягом 2023 року виявлено 362 сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. В ході роботи цим сім’ям надано 975 соціальних послуг. Під соціальним супроводом за 12 місяців отримали допомогу 25 сімей. Психологом Центру надається психологічна допомога дітям та дорослим, які безпосередньо перебувають в зоні активних бойових дій. Психолог Лиманського міського ЦСС надає психологічну допомогу захисникам, які відбувають службу на території Лиманської військової адміністрації. Сумісно з управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради організовано для дітей та батьків Лиманської громади 82 підтримуючих психологічних зустрічей, загальна кількість учасників – 582. Соціальною роботою охоплено дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Триває робота з прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу. Спеціалісти Лиманського міського ЦСС приймають активну участь у онлайн навчаннях, заходах, направлених на підтримку соціально незахищених верств населення. Робота триває. Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Роботу закладу за фактичним розташуванням не відновлено у зв'язку із значними пошкодженнями та відсутністю належних умов. Послуги вихованцям надаються у дистанційному форматі (онлайн заняття з вихователем соціальним по роботі з дітьми з інвалідністю) з квітня 2023 року. 7 дітей з інвалідністю та їхні батьки отримують інформаційно-консультаційні послуги та 9 вихованців отримують реабілітаційні послуги: з них згідно з діагнозами: з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю – 8 осіб (з них: синдром Дауна – 2 особи, аутизм - 4 особи); хворих на дитячий церебральний параліч та опорно-рухового апарату – 1 особа (з них ДЦП – 1 особа). За період квітень 2023 - грудень 2023 надано реабілітаційних послуг: - психолого-педагогічна реабілітація - 78 онлайн занять; - соціальна реабілітація — 72 онлайн занять; В центрі проводяться виховні та патріотичні онлайн заходи до свят та пам`ятних дат. КУ «Лиманський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» Адміністрацією закладу продовжують вживатися заходи по прийняттю на роботу працівників. Станом на 01.01.2024 за фактичним розташуванням закладу (м. Лиман) позмінно працюють 6 осіб, а саме: сторожа – 4 особи; санітарки – прибиральниці – 2 особи. В дистанційному режимі працюють 3 особи, а саме: т.в.о директора, головний бухгалтер, інспектор з кадрів Зазначеними працівниками попри нестабільну та небезпечну ситуацію в м. Лиман (періодичні обстріли міста) та відсутність будь – яких комунікацій (електро-, тепло-, водопостачання) в приміщенні будинку-інтернату продовжується активна робота по збереженню вцілілих матеріальних цінностей. Було визначено перелік наявних меблів, м’якого і твердого інвентарю, побутової техніки, устаткування та технологічного обладнання, в тому числі великогабаритного та стаціонарного (пральні та харчоблоку), потребуючого демонтажу, і здійснено їх розподіл на придатне до подальшого використання та непридатне, яке необхідне утилізувати і списати з балансу закладу. За результатами проведеної роботи протягом грудня 2022 року та 1 кварталу 2023 року було організовано і проведено вивезення майна на зберігання до Дніпропетровської та Полтавської областей на загальну суму понад 4,507 млн грн. Святогірська міська територіальна громада З 11.10.2022 відновлено роботу відділу соціального захисту населення Святогірської міської ради. Роботу відділу забезпечують 5 фахівців, 3 – постійно в громаді, ще 2 спеціаліста двічі на тиждень здійснюють прийом в громаді (в тому числі 1 - віддалено працює в хабі Краматорської РДА «Ми разом» у Дніпрі). В територіальній громаді забезпечено прийом громадян. Відновлено роботу в ПК «Соціальна громада», підключено 2 робочих місця спеціалістів відділу. Організовані виїзні прийоми спеціалістами відділу із залученням фахівців Слов’янського центру зайнятості (21.03.2024 – Хрестищенський старостинський округ, 28.03.2024 – Маяківський старостинський округ) Облдержадміністрацією організовано та проведено 3 сумісні виїзні прийоми із залученням фахівців Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Головного управління міграційної служби в Донецькій області, Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. В КЗ «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради» фактично працює 9 фахівців, з них 6 соціальних робітників, які забезпечують надання соціальної послуги «догляд вдома» 53 особам. З квітня 2023 року впроваджена соціальна послуга «натуральна допомога» (перукарською послугою скористалося 128 осіб). В 2023 році вжито заходів щодо масштабування послуг з оздоровлення та відпочинку комунального підприємства «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини», що є об’єктом обласної комунальної власності та розташовано в зоні активних бойових дій області – місті Святогірськ, в Закарпатській області (Мукачівський район) на базі санаторіїв «Карпати» (с. Карпати) та «Сонячне Закарпаття» (с. Поляна). Організовано 5 оздоровчих змін, під час яких послуги з оздоровлення та відпочину отримали 1791 дитина, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки. Слід зазначити, що КП «Перлина Донеччини» було приєднано до Договору про співпрацю в рамках реалізації експериментального проекту з організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, за принципом «гроші ходять за дитиною», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 №462 (зі змінами) (проєкт еОздоровлення). Протягом оздоровчої кампанії відповідно до проєкту еОздоровлення в КП «Перлина Донеччини» було оздоровлено 5 дітей. Робота триває У Великоновосілківській територіальній громаді надання соціальних послуг забезпечує Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Великоновосілківської селищної ради «Турбота». В закладі працюють 8 соціальних робітників, які надають соціальну послугу «догляд вдома» 50 особам. На деокупованій території (селища Благодатне, Урожайне, села Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Старомайорське, Времівка) на сьогодні, у зв’язку з важкою безпековою ситуацією, послуги тимчасово не надаються. | Александрова Світлана, 0509416485, 00316@dn.gov.ua |
| 44 | Забезпечення виявлення осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та надання їм соціальної допомоги | обласні військові (державні) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі утворення) органи місцевого самоврядування (за згодою) Нацсоцслужба Національна поліція МОЗ | постійно | Виконано В Лиманській міській територіальній громаді працівниками територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 229 особам надається соціальна послуга «догляд вдома»; соціальну послугу «натуральна допомога» отримали 667 осіб: послугу прання білизни -326 осіб (2401 послуга) та перукарські послуги – 341 особа (382 послуги). В Святогірській міській територіальній громаді в Центрі надання соціальних послуг 53 особи отримують соціальну послугу «догляд вдома», з них 7 осіб з інвалідністю, 46 осіб похилого віку, 128 осіб отримали соціальну послугу «натуральна допомога» (послуги перукаря). Послуги надаються з урахуванням безпекової ситуації. Соціальний супровід сімей/осіб, які знаходяться на обліку в Центрі та виїхали за межі громади до більш безпечних регіонів України, здійснюється онлайн (дистанційно). Загальна кількість виявлених осіб похилого віку в Лиманській та Святогірській міських територіальних громадах становить 8280 осіб, осіб з інвалідністю – 300. Зазначені особи забезпечені соціальною допомогою у повному обсязі. У Великоновосілківській територіальній громаді надання соціальних послуг забезпечує Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Великоновосілківської селищної ради «Турбота». В закладі працюють 8 соціальних робітників, які надають соціальну послугу «догляд вдома» 50 особам. На деокупованій території (селища Благодатне, Урожайне, села Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Старомайорське, Времівка) на сьогодні, у зв’язку з важкою безпековою ситуацією, послуги тимчасово не надаються. В Великоновосілківській селищній територіальній громаді проведено роботу з особами, яких евакуйовано з деокупованих територій (селища Благодатне, Урожайне, села Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Старомайорське, Времівка), а саме: 1) складено та передано списки осіб до управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації для отримання грошової допомоги від МОМ; 2) проводиться робота стосовно надання соціальних виплат, пенсій тощо; 3) надано тимчасове безпечне місце перебування; 4) забезпечено ліжко-місцями, ковдрами, подушками, постільною білизною, рушниками; 5) організовано надання медичної допомоги з огляду зазначених осіб лікарем та забезпечено необхідними лікарськими засобами; 6) організовано триразове харчування і підвіз питної води; 7) організовано літній душ; 8) надано психологічну допомогу, одяг, взуття, гігієнічні засоби для чоловіків та жінок (зубні щітки, пасти, гелі для душу, шампуні, станки для гоління, вологі серветки, туалетний папір,) а також питну воду та сухі суміші для приготування; 9) мешканці ознайомлені з інформацією стосовно проведення обов’язкової евакуації до Житомирської області, з забезпеченням: безкоштовним житлом у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Житомирської області, разовою грошовою допомогою цивільному населенню, яке евакуюється, щомісячною виплатою допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; гуманітарною, психологічною та медичною допомогами. Великоновосілківською селищною військовою адміністрацією підготовлені та передані до АТ «Укрпошта» списки на 25 осіб, з урахуванням проведеної верифікації МОМ, для здійснення виплат (по 7 населених пунктах – с. Благотадне, с. Макарівка, с. Нескучне, с. Урожайне, с. Сторожеве, с. Старомайорськ, с. Времівка). | Александрова Світлана, 0509416485, 00316@dn.gov.ua |
| 45 | Ведення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації | Мінінфраструктури Мінцифри обласні та Київська міська військові (державні) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі утворення) | постійно після здійснення заходів з розмінування | Робота триває Фахівцями Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації отримано доступ до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. Робота по веденню Реєстру триває. | Шелаєва Любов 0509932640 00320@dn.gov.ua |

_________________________________________________________________