КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

роботи робочої групи з розробки проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади

2025-2026 рр.

| № з/п | зміст заходу | термін виконання | відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознайомлення членів робочої групи з Положенням робочої групи з розробки проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади | Серпень 2025 | секретар робочої групи |
|  | Опрацювання Методичних рекомендацій та практичного посібника з питань організації роботи органів місцевого самоврядування. | Серпень-вересень 2025 | Члени робочої групи |
|  | Збір інформації щодо історичних, національних, культурних та соціально-економічних особливостей громади | до 31.08.2025 | начальник відділу культури та туризму Святогірської міської ради; начальник відділу сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патріотичного виховання Святогірської міської ради; в.о. начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради |
|  | Підготовка проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади з урахуванням примірного статуту територіальних громад, запропонованого Міністерством розвитку громад та територій України | до 31.12.2025 | Члени робочої групи |
|  | Опрацювання розділів проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади та додатків до нього з відповідними органами виконавчої влади та громадськими організаціями та консультативно-дорадчими органами, які утворені при Святогірській міській раді | до 31.05.2026 | Робоча група, структурні підрозділи виконавчих органів ради, громадські організації, консультативно-дорадчі органи, які утворені при Святогірській міській раді |
|  | Розгляд наданих пропозицій від виконавчих органів ради, громадських організацій, консультативно-дорадчих органів, утворених при Святогірській міській раді | Червень 2026 | Робоча група |
|  | Проведення громадських консультацій щодо розгляду проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади | Серпень-вересень 2026 | Робоча група |
|  | Опрацювання наданих пропозицій від громадськості під час проведення громадських консультацій | Вересень-жовтень 2026 | Робоча група |
|  | Оприлюднення проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади | до 10.10.2026 |  |
|  | Організація проведення громадського обговорення проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади | Жовтень 2026 | Робоча група |
|  | Проведення громадського обговорення проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади | з 01.11.2026 по 01.12.2026 | Робоча група |
|  | Оприлюднення звіту про проведення громадських обговорень проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади | до 14.12.2026 | начальник відділу інноваційного розвитку, зовнішніх відносин та комп`ютерного забезпечення Святогірської міської ради |
|  | Періодичне висвітлювання діяльності робочої групи з розробки проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади | протягом 2025-2026 років | начальник відділу інноваційного розвитку, зовнішніх відносин та комп`ютерного забезпечення Святогірської міської ради |
|  | Підготовка проєкту розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації «Про затвердження Статуту Святогірської міської територіальної громади» | до 20.12.2026 | Робоча група |
|  | Оприлюднення затвердженого Статуту Святогірської міської територіальної громади на офіційному сайті територіальної громади | до 25.12.2026 | начальник відділу інноваційного розвитку, зовнішніх відносин та комп`ютерного забезпечення Святогірської міської ради |