КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
[bookmark: _Hlk225524148]роботи робочої групи з розробки проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади
2025-2026 рр.
	№ з/п
	зміст заходу
	термін виконання
	відповідальний за виконання

	1. 
	Ознайомлення членів робочої групи з Положенням робочої групи з розробки проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади
	Серпень 2025
	секретар робочої групи

	2. 
	Опрацювання Методичних рекомендацій та практичного посібника з питань організації роботи органів місцевого самоврядування. 
	Серпень-вересень 2025
	Члени робочої групи

	3. 
	[bookmark: _Hlk225520788]Збір інформації щодо історичних, національних, культурних та соціально-економічних особливостей громади 
	до 31.08.2025
	[bookmark: _Hlk225520860]начальник відділу культури та туризму Святогірської міської ради;
начальник відділу сім’ї, молоді, медицини, спорту та заходів національно-патріотичного виховання Святогірської міської ради;
в.о. начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Святогірської міської ради

	4. 
	[bookmark: _Hlk225526037]Підготовка проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади з урахуванням примірного статуту територіальних громад, запропонованого Міністерством розвитку громад та територій України
	до 31.12.2025
	Члени робочої групи

	5. 
	Опрацювання розділів проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади та додатків до нього з відповідними органами виконавчої влади та громадськими організаціями та консультативно-дорадчими органами, які утворені при Святогірській міській раді
	до 31.05.2026 
	Робоча група, структурні підрозділи виконавчих органів ради, громадські організації, консультативно-дорадчі органи, які утворені при Святогірській міській раді

	6. 
	Розгляд наданих пропозицій від виконавчих органів ради, громадських організацій, консультативно-дорадчих органів, утворених при Святогірській міській раді
	Червень 2026
	Робоча група

	7. 
	Проведення громадських консультацій щодо розгляду проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади
	Серпень-вересень 2026
	Робоча група

	8. 
	Опрацювання наданих пропозицій від громадськості під час проведення громадських консультацій
	Вересень-жовтень 2026
	Робоча група

	9. 
	Оприлюднення проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади
	до 10.10.2026
	

	10. 
	Організація проведення громадського обговорення проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади
	Жовтень 2026
	Робоча група

	11. 
	Проведення громадського обговорення проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади
	з 01.11.2026 по 01.12.2026
	Робоча група

	12. 
	Оприлюднення звіту про проведення громадських обговорень проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади
	до 14.12.2026
	начальник відділу інноваційного розвитку, зовнішніх відносин та комп`ютерного забезпечення Святогірської міської ради

	13. 
	Періодичне висвітлювання діяльності робочої групи з розробки проєкту Статуту Святогірської міської територіальної громади
	протягом 2025-2026 років 
	начальник відділу інноваційного розвитку, зовнішніх відносин та комп`ютерного забезпечення Святогірської міської ради

	14. 
	Підготовка проєкту розпорядження начальника Святогірської міської військової адміністрації «Про затвердження Статуту Святогірської міської територіальної громади»
	до 20.12.2026
	Робоча група

	15. 
	Оприлюднення затвердженого Статуту Святогірської міської територіальної громади на офіційному сайті територіальної громади
	до 25.12.2026
	начальник відділу інноваційного розвитку, зовнішніх відносин та комп`ютерного забезпечення Святогірської міської ради




						
